ĐẠI HỌC DUY TÂN

TRƯỜNG KHMT & TTNT

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

---------------------------

Đề tài:

AIHOTEL PRO- GIẢI PHÁP QUẢN LÝ KHÁCH SẠN THÔNG MINH TÍCH HỢP CHABOT, PREDICTIVE ANALYTICS VÀ THANH TOÁN ĐIỆN TỬ

(PROJECT PLAN DOCUMENT)

GVHD: Th.S Hồ Lê Viết Nin

Thành Viên Nhóm:

Võ Tuấn Cường - 27212525948

Mai Kiên Thành - 27211202130

Huỳnh Văn Bá Thiện-27211236697

Trần Quốc Việt - 27214327697

Đà Nẵng, tháng 09 năm 2025

| THÔNG TIN DỰ ÁN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dự án viết tắt | AIHotel-Pro |  |  |  |
| Tên dự án | AIHotel-Pro Giải pháp quản lý khách sạn thông minh tích hợp chatbot, Predictive Analytics và thanh toán điện tử |  |  |  |
| Thời gian bắt đầu | 29/09/2025 | Thời gian kết thúc | 15/12/2025 |  |
| Lead Institution | Khoa Công Nghệ Thông Tin, Trường Đại Học Duy Tân |  |  |  |
| Giáo viên hướng dẫn | Hồ Lê Viết Nin Email: hlvnin88@gmail.com Phone: 0905455246 |  |  |  |
| Chủ sở hữu dự án & Chi tiết liên hệ | Hồ Lê Viết Nin Email: hlvnin88@gmail.com Phone: 0905455246 |  |  |  |
| Đối tác | Duy Tan University |  |  |  |
| Quản lý dự án & Scrum Master | Võ Tuấn Cường | tc091595@gmail.com |  | 0356989225 |
| Thành viên nhóm | Mai Kiên Thành | kienthanh04072003@gmail.com |  | 0386509015 |
|  | Huỳnh Văn Bá Thiện | thien522003@gmail.com |  | 0867798246 |
|  | Trần Quốc Việt | viet5544g@gmail.com |  | 0877171116 |

TÊN TÀI LIỆU

| Tiêu đề tài liệu | Project Plan Document |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tác giả | Võ Tuấn Cường |  |  |
| Chức năng | Trưởng nhóm |  |  |
| Ngày | 29/09/2025 | Tên tệp: | 02_[KLTN_05] Project Plan.docx |
| URL |  |  |  |
| Access | Khoa CNTT |  |  |

LỊCH SỬ BẢN SỬA CHỮA

| Version | Person | Date | Description |
| --- | --- | --- | --- |

PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU

Cần có các chữ ký sau để phê duyệt tài liệu này

| Người hướng dẫn | Hồ Lê Viết Nin | Signature: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Date: |  |
| Chủ sở hữu | Hồ Lê Viết Nin | Signature: |  |
|  |  | Date: |  |
| Đội sản xuất | Võ Tuấn Cường | Signature: |  |
|  |  | Date: |  |
| Thành viên | Mai Kiên Thành | Signature: |  |
|  |  | Date: |  |
|  | Huỳnh Văn Bá Thiện | Signature: |  |
|  |  | Date: |  |
|  | Trần Quốc Việt | Signature: |  |
|  |  | Date: |  |

MỤC LỤC

1. GIỚI THIỆU	1

1.1 Mục đích	1

1.2 Tổng Quan dự án	1

1.3 Mục tiêu của dự án	1

1.4 Phạm vi	1

1.5 Giả định và ràng buộc	2

1.6 Các bên liên quan	4

1.7 Mô hình	4

2. TỔ CHỨC NHÓM	5

2.1 Thông tin nhóm Scrum	5

2.2 Vai trò và trách nhiệm	5

2.3 Cách thức liên lạc	6

2.4 Báo cáo	7

3. PHẠM VI QUẢN LÝ	9

3.1 Phạm vi	9

3.2 Work breakdown structure	9

4. KẾ HOẠCH VÀ CHI PHÍ	10

4.1 Các cột mốc	10

4.2 Kế hoạch chi tiết	10

4.3 Chi phí	21

5. TIẾN TRÌNH PHÁT TRIỂN	23

5.1 Nguyên tắc và các giai đoạn khác nhau	23

5.2 Agile – Tổ chức Scrum	24

5.3 Agile – Ưu điểm của Scrum	25

6. RỦI RO	27

Bảng 6.1: Xếp hạng đối với khả năng, mức độ cho mỗi rủi ro	27

Bảng 6.2: Các rủi ro của dự án	27

Bảng 6.3 Mục tiêu chất lượng	29

Bảng 6.4 Chỉ số	30

Bảng 6.5 Kiểm tra	30

Bảng 6.6 Khắc phục sự cố	31

7. QUẢN LÍ CẤU HÌNH	32

7.1 Bảng quản lí cấu hình	32

8. CÔNG NGHỆ VÀ CÁC RÀNG BUỘC	33

8.1 Công nghệ để phát triển dự án	33

8.2 Môi trường phát triển	33

8.3 Hạng mục khác	33

9. TÀI LIỆU THAM KHẢO	33

# 1. GIỚI THIỆU

## 1.1 Mục đích

Tài liệu này cung cấp tóm tắt các mục tiêu của dự án, phân công công việc, các cột mốc quan trọng, các nguồn lực cần thiết, thời gian và tiến độ tổng thể và phân bổ ngân sách được sử dụng và dựa trên đề xuất tài liệu để xây dựng một ứng dụng quản lý chi phí đúng thời hạn theo yêu cầu và kế hoạch.

## 1.2 Tổng Quan dự án

Tham khảo từ tài liệu đề xuất (Planning)

## 1.3 Mục tiêu của dự án

Đề xuất mục tiêu của dự án là:

- Đăng ký, đăng nhập, đăng xuất tài khoản, quản lý thông tin tài khoản, tương tác với chatbot AI.

- Cho phép khách vãng lai không đăng nhập vẫn có thể thực hiện các thao tác (xem phòng, đặt phòng, thanh toán, xem đánh giá)

- Cho phép admin quản lý thông tin tài khoản thành viên.

- Quản lý phòng: Thêm, sửa, xóa, cập nhật phòng và tình trạng phòng

- Quản lý đặt phòng: Quản lý phòng chưa và đã đặt

- Quản lý tìm phòng: Tìm kiếm phòng qua hộp tìm kiếm, cũng có thể thông qua các.

- Quản lý chatbot AI

## 1.4 Phạm vi

- Ứng dụng chạy trên nền tảng Web

- Bao gồm các chức năng:

Admin:

- Quản lý loại phòng

- Quản lý dịch vụ

- Quản lý phòng:

- Chi tiết thuê Phòng

- Tình trạng phòng

- Quản lý người dùng:

- Quản lý nhân viên

- Quản lý khách hàng

- Phân Quyền

- Quản lý hóa đơn

- Thống kê:

- Doanh thu

- Số lượng phòng

- Tồng tiền thanh toán

- Số phòng đã thuê

- Quản lý chatbot AI

Khách hàng:

- Tài khoản:

- Đăng nhập

- Quản lý thông tin

- Đặt lại mật khẩu

- Xem:

- Phòng

- Dịch vụ

- Chi tiết hóa đơn

- Đặt phòng

- Thanh toán

- Xem hóa đơn

- Tương tác với chatbot AI

Khách vãng lai

- Xem phòng

- Tìm phòng

- Đặt phòng

- Thanh toán

- Đăng ký

- Tương tác với chatbot AI

## 1.5 Giả định và ràng buộc

- Yêu cầu phần cứng và phần mềm:

- Người dùng cần có máy tính chạy hệ điều hành Windows hoặc MacOS, kèm theo kết nối Internet ổn định.

- Phần mềm hỗ trợ phát triển dự án bao gồm : Visual Studio Code, MySQL, VueJs, Laravel và GitHub để quản lý mã nguồn.

- Hệ thống triển khai phải đáp ứng yêu cầu bảo mật và có cơ chế sao lưu dữ liệu thường xuyên để đảm bảo tính liên tục và ổn định.

- Nguồn lực:

- Nhân sự : Nhóm phát triển gồm 4 thành viên, với các vai trò chính như Quản lý dự án, Nhà phát triển phần mềm, và Chuyên viên kiểm thử.

- Kinh phí : Ngân sách giới hạn, ưu tiên cho các công cụ và dịch vụ thiết yếu phục vụ phát triển hệ thống.

- Thời gian:

- Dự án dự kiến hoàn thành trong vòng 2 tháng 16 ngày, bao gồm các giai đoạn như thiết kế, phát triển, kiểm thử, và triển khai.

- Công nghệ:

- Ngôn ngữ lập trình chủ yếu là Laravel cho backend vàVuejs cho frontend.

- Cơ sở dữ liệu sử dụng MySQL để quản lý và lưu trữ thông tin khách hàng, hóa đơn, chi tiết phân quyền, nhân viên, loại phòng, …

- Ràng buộc phát triển:

- Dự án sẽ được phát triển và quản lý theo mô hình Scrum, với các Sprint ngắn nhằm đảm bảo tiến độ và linh hoạt điều chỉnh theo yêu cầu thay đổi.

- Các thành viên cần tuân thủ lịch trình đã đặt ra cho từng Sprint, với mục tiêu hoàn thành các chức năng quan trọng trong mỗi giai đoạn.

- Rủi ro:

- Hạn chế về ngân sách có thể ảnh hưởng đến việc sử dụng các công cụ và dịch vụ cao cấp hơn.

- Rủi ro về tiến độ do phụ thuộc vào công nghệ mới và yêu cầu cao về bảo mật, có thể yêu cầu thêm thời gian kiểm thử và tối ưu hóa.

## 1.6 Các bên liên quan

- Mentor

- Scrum Master

- Product owner

- Các thành viên tham gia dự án

## 1.7 Mô hình

Trong dự án lần này, dự án chúng tôi sử dụng mô hình phát triển Scrum, với các đặc điểm:

- Sprint: Các chu kỳ phát triển ngắn.

- Product Backlog: Danh sách yêu cầu từ khách hàng.

- Sprint Backlog: Các nhiệm vụ thực hiện trong mỗi Sprint.

- Sprint Backlog: Các nhiệm vụ thực hiện trong mỗi Sprint.

- Sprint Review: Đánh giá sau mỗi Sprint.

- Sprint Retrospective: Phân tích và cải thiện quy trình làm việc.

# 2. TỔ CHỨC NHÓM

## 2.1 Thông tin nhóm Scrum

Bảng 1: Thông tin nhóm Scrum

| Họ Tên | Số điện thoại | Email | Vai trò |
| --- | --- | --- | --- |
| Võ Tuấn Cường | 0357989225 | tc091595@gmail.com | Scrum Master |
| Mai Kiên Thành | 0386509015 | kienthanh04072003@gmail.com | Member |
| Huỳnh Văn Bá Thiện | 0867798246 | thien522003@gmail.com | Member |
| Trần Quốc Việt | 0877171116 | viet5544g@gmail.com | Member |

## 2.2 Vai trò và trách nhiệm

Bảng 2: Vai trò và trách nhiệm

| Role | Responsibility | Name/Title |
| --- | --- | --- |
| Mentor | - Hướng dẫn về quy trình. - Nắm tất cả các hoạt động của nhóm. - Hỗ trợ mọi vấn đề liên quan. | Hồ Lê Viết Nin |
| Scrum Master | - Xác định và phân tích ứng dụng. - Chỉ định làm Tuấnệc cho các thành viên trong nhóm. - Kiểm soát và theo dõi các thành viên trong nhóm. - Định hướng cho các thành viên trong nhóm. - Đảm bảo rằng nhiệm vụ được hoàn thành về thời gian, phạm vi và chi phí. - Bảo vệ đội ngũ làm việc và tránh những rắc rối. - Cung cấp các giải pháp để giải quyết vấn đề. | Võ Tuấn Cường |
| Product Owner | - Giữ kiến trúc và thiết kế chi tiết được cập nhật - Đảm bảo các trình điều khiển kiến trúc được đáp ứng. - Duy trì Đặc điểm Kiểm tra. - Ra quyết định về những thay đổi trong kiến trúc. | Hồ Lê Viết Nin |
| Team Members | - Uớc tính thời gian để hoàn thành nhiệm vụ. - Phân tích yêu cầu. - Thiết kế và từng bước hoàn thiện thiết kế. - Code và kiểm thử. - Cài đặt và thực hiện các bài kiểm tra chức năng. - Triển khai sản phẩm. | Tất cả thành viên. |

## 2.3 Cách thức liên lạc

Bảng 3: Cách thức liên lạc

| Người tham dự | Chủ đề | Tần suất | Phương thức |
| --- | --- | --- | --- |
| Manager, Mentor and Team member | Đánh giá tiến độ dự án | Hàng tuần | Gặp mặt, Zalo |
| Customer, Manager and Team Leader | Đánh giá mức độ dự án | Hàng tuần | Gặp mặt, Mail, Zalo |
| Customer, Manager and Team Leader | Các yêu cầu cho sản phẩm | Khi cần | Gặp mặt, Mail, Zalo |
| Team Leader and Team Member | Đánh giá tiến độ của dự án và lịch các họp thường ngày. | Hàng ngày | Gặp mặt, Mail, Zalo |

## 2.4 Báo cáo

Bảng 4: Các báo cáo và Meeting

| Loại liên lạc | Phương thức, công cụ | Tần suất | Thông tin chi tiết | Nhân sự |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liên lạc trong nhóm |  |  |  |  |
| Cuộc họp hàng ngày | Zalo hoặc Email | 1 ngày | Thông tin về những gì đã làm trong 24 giờ qua, làm việc về kế hoạch cho ngày hôm nay, những khó khăn gặp phải và các giải pháp cần thiết, chỉ cần gặp 20-30 phút. | Project team |
| Cuộc họp lập kế hoạch nhiệm vụ | Zalo, Discord, Gặp trực tiếp | 15-20 ngày | Tất cả các thành viên trong nhóm cùng nhau để phân tích các yêu cầu, chức năng, làm việc trên Sprint đang làm, quy hoạch và thiết kế cho các Sprint tiếp theo. | Project team, Product Owner |
| Cuộc họp đánh giá nhiệm vụ | Zalo, Discord, Gặp trực tiếp | 15-20 ngày | Hoàn thành các tài liệu. Đối với mỗi giai đoạn, chia sẻ tài liệu, cho biết điểm mạnh và điểm yếu của mỗi người. Thời gian của mỗi người, nhiệm vụ của từng giai đoạn và tính toán giải pháp đo lường | Project team, Product Owner |

| Giao tiếp và báo cáo |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Quản lý công việc | Discord , github | Hàng ngày | Hệ thống theo dõi nhiệm vụ dựa trên web. Để quản lý hoặc phân chia nhiệm vụ, hãy báo cáo lỗi / vấn đề. | Project team. |

# 3. PHẠM VI QUẢN LÝ

## 3.1 Phạm vi

- Quy trình tiếp nhận và quản lý thông tin khách hàng

- Các phương thức đặt phòng

- Tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI)

## 3.2 Work breakdown structure

Hình 1: Cấu trúc phân chia công việc

# 4. KẾ HOẠCH VÀ CHI PHÍ

## 4.1 Các cột mốc

Bảng dưới đây liệt kê các sự kiện quan trọng cho dự án này, cùng với khung thời gian hoàn Phong dự kiến ​​của nó.

| No. | Tiến trình | Thời gian | Bắt đầu | Kết thúc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khởi tạo | 8 ngày | 29/09/2025 | 06/10/2025 |
| 1.1 | Thu Thập Yêu Cầu | 4 ngày | 29/09/2025 | 02/10/2025 |
| 1.2 | Tạo tài liệu | 4 ngày | 03/10/2025 | 06/10/2025 |
| 2 | Bắt đầu | 4 ngày | 07/10/2025 | 10/10/2025 |
| 2.1 | Họp bắt đầu dự án | 2 ngày | 07/10/2025 | 08/10/2025 |
| 2.2 | Bổ sung tài liệu ban đầu | 2 ngày | 09/10/2025 | 10/10/2025 |
| 3 | Phát triển | 52 ngày | 11/10/2025 | 01/12/2025 |
| 3.1 | Sprint 1 | 28 ngày | 11/10/2025 | 07/11/2025 |
| 3.2 | Sprint 2 | 24 ngày | 08/11/2025 | 01/12/2025 |
| 4 | Họp nhận phản hồi dự án | 4 ngày | 02/12/2025 | 05/12/2025 |
| 5 | Viết báo cáo và kết thúc dự án | 10 ngày | 06/12/2025 | 15/12/2025 |

## Bảng 4: Các cột mốc quan trọng

## 4.2 Kế hoạch chi tiết

Bảng dưới đây liệt kê các sự kiện quan trọng cho dự án này, cùng với khung thời gian hoàn thành dự kiến của nhóm. (dự kiến)

Bảng 5: Lịch làm việc chi tiết

| STT | Tên công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Giờ | Nhân sự |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khởi tạo | 29/09/2025 | 06/10/2025 | 28 | Cả nhóm |
| 1.1 | Lấy yêu cầu người dùng | 29/09/2025 | 02/10/2025 | 12 | Cả nhóm |
| 1.2 | Tạo tài liệu đề xuất | 03/10/2025 | 06/10/2025 | 16 | Cả nhóm |
| 2 | Bắt đầu | 07/10/2025 | 10/10/2025 | 14 | Cả nhóm |
| 2.1 | Họp khởi động dự án | 07/10/2025 | 08/10/2025 | 6 | Cả nhóm |
| 2.2 | Bổ sung tài liệu ban đầu | 09/10/2025 | 10/10/2025 | 8 | Cả nhóm |
| 3 | Phát triển | 11/10/2025 | 01/12/2025 | 370 | Cả nhóm |
| 3.1 | Sprint 1 | 11/10/2025 | 07/11/2025 | 198 | Cả nhóm |
| 3.1.1 | Họp lập kế hoạch Sprint 1 | 11/10/2025 | 11/10/2025 | 4 | Cả nhóm |
| 3.1.2 | Tạo Sprint Backlog | 12/10/2025 | 13/10/2025 | 4 | Cường, Thành |
| 3.1.3 | Tạo tài liệu kế hoạch test cho Sprint 1 | 12/10/2025 | 13/10/2025 | 5 | Thiện, Việt |
| 3.1.4 | Thiết kế database | 14/10/2025 | 15/10/2025 | 12 | Cả nhóm |
| 3.1.4.1 | Thiết kế database | 14/10/2025 | 15/10/2025 | 12 | Cả nhóm |
| 3.1.5 | Thiết kế giao diện | 16/10/2025 | 20/10/2025 | 29 | Cả nhóm |
| 3.1.5.1 | Thiết kế trang chủ | 16/10/2025 | 17/10/2025 | 3 | Cường, Thiện |
| 3.1.5.2 | Thiết kế trang đăng ký | 16/10/2025 | 17/10/2025 | 3 | Thành, Việt |
| 3.1.5.3 | Thiết kế trang đăng nhập | 16/10/2025 | 17/10/2025 | 3 | Cường, Thiện |
| 3.1.5.4 | Thiết kế trang quên mật khẩu | 16/10/2025 | 17/10/2025 | 3 | Thành, Việt |
| 3.1.5.5 | Thiết kế trang đặt lại mật khẩu | 18/10/2025 | 19/10/2025 | 3 | Cường, Thiện |
| 3.1.5.6 | Thiết kế trang quản lý tài khoản | 18/10/2025 | 19/10/2025 | 3 | Thành, Việt |
| 3.1.5.7 | Thiết kế trang tìm kiếm phòng | 18/10/2025 | 19/10/2025 | 3 | Cường, Thiện |
| 3.1.5.8 | Thiết kế trang đặt phòng | 18/10/2025 | 19/10/2025 | 3 | Thành, Việt |
| 3.1.5.9 | Thiết kế trang thanh toán | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 3 | Cường, Thiện |
| 3.1.5.10 | Review tất cả giao diện | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 2 | Cả nhóm |
| 3.1.6 | Thiết kế test case | 21/10/2025 | 22/10/2025 | 28 | Cả nhóm |
| 3.1.6.1 | Thiết kế test case đăng ký | 21/10/2025 | 21/10/2025 | 3 | Cường, Thành |
| 3.1.6.2 | Thiết kế test case đăng nhập | 21/10/2025 | 21/10/2025 | 3 | Thiện, Việt |
| 3.1.6.3 | Thiết kế test case quên mật khẩu | 21/10/2025 | 21/10/2025 | 3 | Cường, Thành |
| 3.1.6.4 | Thiết kế test case đặt lại mật khẩu | 21/10/2025 | 21/10/2025 | 3 | Thiện, Việt |
| 3.1.6.5 | Thiết kế test case quản lý tài khoản | 22/10/2025 | 22/10/2025 | 3 | Cường, Thành |
| 3.1.6.6 | Thiết kế test case tìm kiếm phòng | 22/10/2025 | 22/10/2025 | 3 | Thiện, Việt |
| 3.1.6.7 | Thiết kế test case đặt phòng | 22/10/2025 | 22/10/2025 | 3 | Cường, Thành |
| 3.1.6.8 | Thiết kế test case thanh toán | 22/10/2025 | 22/10/2025 | 3 | Thiện, Việt |
| 3.1.6.9 | Review tất cả test case Sprint 1 | 22/10/2025 | 22/10/2025 | 4 | Cả nhóm |
| 3.1.7 | Coding | 23/10/2025 | 01/11/2025 | 59 | Cả nhóm |
| 3.1.7.1 | Code trang chủ | 23/10/2025 | 25/10/2025 | 10 | Thành, Thiện |
| 3.1.7.2 | Code đăng ký | 23/10/2025 | 25/10/2025 | 8 | Cường, Việt |
| 3.1.7.3 | Code đăng nhập | 26/10/2025 | 28/10/2025 | 6 | Thành, Thiện |
| 3.1.7.4 | Code quên mật khẩu | 26/10/2025 | 28/10/2025 | 4 | Cường, Việt |
| 3.1.7.5 | Code đặt lại mật khẩu | 29/11/2025 | 30/11/2025 | 4 | Thành, Thiện |
| 3.1.7.6 | Code quản lý tài khoản | 29/11/2025 | 30/11/2025 | 5 | Cường, Việt |
| 3.1.7.7 | Code tìm kiếm phòng | 31/11/2025 | 31/11/2025 | 6 | Thành, Thiện |
| 3.1.7.8 | Code đặt phòng | 31/11/2025 | 31/11/2025 | 4 | Cường, Việt |
| 3.1.7.9 | Code thanh toán | 01/11/2025 | 01/11/2025 | 4 | Thiện, Việt |
| 3.1.7.10 | Review code & tối ưu | 01/11/2025 | 01/11/2025 | 8 | Cả nhóm |
| 3.1.8 | Testing | 02/11/2025 | 03/11/2025 | 16 | Cả nhóm |
| 3.1.8.1 | Test trang chủ | 02/11/2025 | 03/11/2025 | 1 | Cường, Việt |
| 3.1.8.2 | Test đăng ký | 02/11/2025 | 03/11/2025 | 2 | Thành, Thiện |
| 3.1.8.3 | Test đăng nhập | 02/11/2025 | 03/11/2025 | 2 | Cường, Việt |
| 3.1.8.4 | Test quên mật khẩu | 02/11/2025 | 03/11/2025 | 3 | Thành, Thiện |
| 3.1.8.5 | Test đặt lại mật khẩu | 02/11/2025 | 03/11/2025 | 3 | Cường, Việt |
| 3.1.8.6 | Test quản lý tài khoản | 02/11/2025 | 03/11/2025 | 1 | Thành, Thiện |
| 3.1.8.7 | Test tìm kiếm phòng | 02/11/2025 | 03/11/2025 | 1 | Cường, Việt |
| 3.1.8.8 | Test đặt phòng | 02/11/2025 | 03/11/2025 | 1 | Thành, Thiện |
| 3.1.8.9 | Test thanh toán | 02/11/2025 | 03/11/2025 | 2 | Cường, Thành |
| 3.1.9 | Fix bugs | 04/11/2025 | 05/11/2025 | 24 | Cả nhóm |
| 3.1.9.1 | Fix bugs trang chủ | 04/11/2025 | 05/11/2025 | 2 | Cường |
| 3.1.9.2 | Fix bugs đăng ký | 04/11/2025 | 05/11/2025 | 3 | Thành |
| 3.1.9.3 | Fix bugs đăng nhập | 04/11/2025 | 05/11/2025 | 2 | Thiện |
| 3.1.9.4 | Fix bugs quên mật khẩu | 04/11/2025 | 05/11/2025 | 2 | Việt |
| 3.1.9.5 | Fix bugs đặt lại mật khẩu | 04/11/2025 | 05/11/2025 | 3 | Cường |
| 3.1.9.6 | Fix bugs quản lý tài khoản | 04/11/2025 | 05/11/2025 | 2 | Thành |
| 3.1.9.7 | Fix bugs tìm kiếm phòng | 04/11/2025 | 05/11/2025 | 2 | Thiện |
| 3.1.9.8 | Fix bugs đặt phòng | 04/11/2025 | 05/11/2025 | 4 | Việt |
| 3.1.9.9 | Fix bugs thanh toán | 04/11/2025 | 05/11/2025 | 4 | Cả nhóm |
| 3.1.10 | Re-testing | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 12 | Cả nhóm |
| 3.1.10.1 | Re-test trang chủ | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 2 | Cường |
| 3.1.10.2 | Re-test đăng ký | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 1 | Thành |
| 3.1.10.3 | Re-test đăng nhập | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 1 | Thiện |
| 3.1.10.4 | Re-test quên mật khẩu | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 1 | Việt |
| 3.1.10.5 | Re-test đặt lại mật khẩu | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 1 | Cường |
| 3.1.10.6 | Re-test quản lý tài khoản | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 1 | Thành |
| 3.1.10.7 | Re-test tìm kiếm phòng | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 1 | Thiện |
| 3.1.10.8 | Re-test đặt phòng | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 1 | Việt |
| 3.1.10.9 | Re-test thanh toán | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 1 | Cả nhóm |
| 3.1.10.1 | Re-test trang chủ | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 2 | Cường |
| 3.1.11 | Release Sprint 1: | 07/11/2025 | 07/11/2025 | 5 | Cả nhóm |
| 3.1.11.1 | Họp review Sprint 1 | 07/11/2025 | 07/11/2025 | 3 | Cả nhóm |
| 3.1.11.2 | Cùng nhìn lại và rút ra bài học từ Sprint 1 | 07/11/2025 | 07/11/2025 | 2 | Cả nhóm |
| 3.2 | Sprint 2 | 08/11/2025 | 01/12/2025 | 172 | Cả nhóm |
| 3.2.1 | Họp lập kế hoạch Sprint 2 | 11/11/2025 | 11/11/2025 | 4 | Cả nhóm |
| 3.2.2 | Tạo Sprint Backlog | 12/11/2025 | 12/11/2025 | 4 | Cường, Thành |
| 3.2.3 | Tạo tài liệu kế hoạch test cho Sprint 2 | 12/11/2025 | 12/11/2025 | 5 | Thiện, Việt |
| 3.2.4 | Thiết kế database | 08/11/2025 | 09/11/2025 | 8 | Cả nhóm |
| 3.2.4.1 | Thiết kế cơ sở dữ liệu | 08/11/2025 | 09/11/2025 | 8 | Cả nhóm |
| 3.2.5 | Thiết kế giao diện | 10/11/2025 | 13/11/2025 | 17 | Cả nhóm |
| 3.2.5.1 | Thiết kế trang sử dụng dịch vụ | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 2 | Cường, Việt |
| 3.2.5.2 | Thiết kế trang quản lý dịch vụ | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 2 | Thành, Thiện |
| 3.2.5.3 | Thiết kế trang quản lý đặt phòng | 11/11/2025 | 11/11/2025 | 3 | Cường, Thành |
| 3.2.5.4 | Thiết kế trang quản lý hóa đơn | 11/11/2025 | 11/11/2025 | 2 | Việt, Thiện |
| 3.2.5.5 | Thiết kế trang quản lý người dùng | 12/11/2025 | 12/11/2025 | 1 | Cường, Thành |
| 3.2.5.6 | Thiết kế trang quản lý thống kê | 12/11/2025 | 12/11/2025 | 3 | Việt, Thiện |
| 3.2.5.7 | Thiết kế giao diện chatbot | 13/11/2025 | 13/11/2025 | 2 | Cường, Thiện |
| 3.2.5.8 | Review tất cả giao diện | 13/11/2025 | 13/11/2025 | 2 | Cả nhóm |
| 3.2.6 | Thiết kế test case | 14/11/2025 | 16/11/2025 | 19 | Cả nhóm |
| 3.2.6.1 | Thiết kế test case sử dụng dịch vụ | 14/11/2025 | 14/11/2025 | 2 | Cường, Việt |
| 3.2.6.2 | Thiết kế test case quản lý dịch vụ | 14/11/2025 | 14/11/2025 | 2 | Thành, Thiện |
| 3.2.6.3 | Thiết kế test case quản lý phòng | 14/11/2025 | 14/11/2025 | 2 | Cường, Thành |
| 3.2.6.4 | Thiết kế test case quản lý hóa đơn | 14/11/2025 | 14/11/2025 | 2 | Việt, Thiện |
| 3.2.6.5 | Thiết kế test case quản lý người dùng | 15/11/2025 | 15/11/2025 | 2 | Cường, Thành |
| 3.2.6.6 | Thiết kế test case quản lý thống kê | 15/11/2025 | 15/11/2025 | 1 | Thiện, Việt |
| 3.2.6.7 | Thiết kế test case tương tác với chatbot AI | 15/11/2025 | 15/11/2025 | 3 | Cường, Thiện |
| 3.2.6.8 | Thiết kế test case quản lý chatbot | 15/11/2025 | 15/11/2025 | 3 | Việt, Thành |
| 3.2.6.9 | Review testcase | 16/11/2025 | 16/11/2025 | 2 | Cả nhóm |
| 3.2.7 | Coding | 17/11/2025 | 26/11/2025 | 67 | Cả nhóm |
| 3.2.7.1 | Code trang sử dụng dịch vụ | 17/11/2025 | 19/11/2025 | 6 | Cường, Việt |
| 3.2.7.2 | Code trang quản lý dịch vụ | 17/11/2025 | 19/11/2025 | 6 | Thành, Thiện |
| 3.2.7.3 | Code trang quản lý phòng | 20/11/2025 | 21/11/2025 | 8 | Cường, Thành |
| 3.2.7.4 | Code trang quản lý hóa đơn | 20/11/2025 | 21/11/2025 | 7 | Việt, Thiện |
| 3.2.7.5 | Code trang quản lý người dùng | 22/11/2025 | 23/11/2025 | 9 | Cường, Thành |
| 3.2.7.6 | Code trang quản lý thống kê | 22/11/2025 | 23/11/2025 | 8 | Thiện, Việt |
| 3.2.7.7 | Code tính năng tương tác với chatbot AI | 24/11/2025 | 25/11/2025 | 10 | Cường, Thiện |
| 3.2.7.8 | Code trang quản lý chatbot | 24/11/2025 | 25/11/2025 | 9 | Việt, Thành |
| 3.2.7.9 | Review và tối ưu code | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 4 | Cả nhóm |
| 3.2.8 | Testing | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 19 | Cả nhóm |
| 3.2.8.1 | Test trang sử dụng dịch vụ | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 2 | Cường, Việt |
| 3.2.8.2 | Test trang quản lý dịch vụ | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 2 | Thành, Thiện |
| 3.2.8.3 | Test trang quản lý phòng | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 2 | Cường, Thành |
| 3.2.8.4 | Test trang quản lý hóa đơn | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 2 | Việt, Thiện |
| 3.2.8.5 | Test trang quản lý người dùng | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 2 | Cường, Thành |
| 3.2.8.6 | Test trang quản lý thống kê | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 2 | Thiện, Việt |
| 3.2.8.7 | Test tính năng tương tác với chatbot AI | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 3 | Cường, Thiện |
| 3.2.8.8 | Test trang quản lý chatbot | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 3 | Việt, Thành |
| 3.2.8.9 | Tổng hợp kết quả test và báo cáo lỗi | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 1 | Cả nhóm |
| 3.2.9 | Fix Bugs | 28/11/2025 | 29/11/2025 | 17 | Cả nhóm |
| 3.2.9.1 | Fix bug trang sử dụng dịch vụ | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 2 | Cường, Thành |
| 3.2.9.2 | Fix bug trang quản lý dịch vụ | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 2 | Việt, Thiện |
| 3.2.9.3 | Fix bug trang quản lý phòng | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 1 | Cường, Thành |
| 3.2.9.4 | Fix bug trang quản lý hóa đơn | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 2 | Việt, Thiện |
| 3.2.9.5 | Fix bug trang quản lý người dùng | 29/11/2025 | 29/11/2025 | 1 | Cường, Thành |
| 3.2.9.6 | Fix bug trang quản lý thống kê | 29/11/2025 | 29/11/2025 | 2 | Việt, Thiện |
| 3.2.9.7 | Fix bug tính năng tương tác với chatbot AI | 29/11/2025 | 29/11/2025 | 3 | Cường, Thành |
| 3.2.9.8 | Fix bug trang quản lý chatbot | 29/11/2025 | 29/11/2025 | 3 | Việt, Thiện |
| 3.2.9.9 | Kiểm tra lại sau khi fix bugs | 29/11/2025 | 29/11/2025 | 1 | Cả nhóm |
| 3.2.10 | Re-testing | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 10 | Cả nhóm |
| 3.2.10.1 | Re-test trang sử dụng dịch vụ | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 1 | Cường, Việt |
| 3.2.10.2 | Re-test trang quản lý dịch vụ | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 1 | Thành, Thiện |
| 3.2.10.3 | Re-test trang quản lý phòng | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 1 | Cường, Việt |
| 3.2.10.4 | Re-test trang quản lý hóa đơn | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 1 | Thành, Thiện |
| 3.2.10.5 | Re-test trang quản lý người dùng | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 1 | Cường, Việt |
| 3.2.10.6 | Re-test trang quản lý thống kê | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 2 | Thành, Thiện |
| 3.2.10.7 | Re-test tính năng tương tác với chatbot AI | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 2 | Cường, Thiện |
| 3.2.10.8 | Re-test trang quản lý chatbot | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 1 | Việt, Thành |
| 3.2.11 | Release Sprint 2 | 01/12/2025 | 01/12/2025 | 6 | Cả nhóm |
| 3.2.11.1 | Họp review Sprint 2 | 01/12/2025 | 01/12/2025 | 3 | Cả nhóm |
| 3.2.11.2 | Nhìn lại và rút ra bài học từ Sprint 2 | 01/12/2025 | 01/12/2025 | 3 | Cả nhóm |

| 4 | Họp dự án | 02/12/2025 | 05/12/2025 | 6 | Cả nhóm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Final release | 05/12/2025 | 15/12/2025 | 16 | Cả nhóm |
| The total of working hour(s): (1) +(2) +(3) +(4) +(5) |  |  |  | 434 |  |

## 4.3 Chi phí

4.3.1 Chi phí người/ Giờ

| Họ tên | Vai trò | Mức lương (VNĐ/giờ) |
| --- | --- | --- |
| Võ Tuấn Cường | Scrum Master | 30.000 |
| Mai Kiên Thành | Thành viên nhóm | 30.000 |
| Huỳnh Văn Bá Thiện | Thành viên nhóm | 30.000 |
| Trần Quốc Việt | Thành viên nhóm | 30.000 |

Bảng 6. Bảng chi phí/ giờ

4.3.2 Tổng chi phí dự toán

| STT | Tiêu chí | Đơn vị | Chi phí (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giờ làm việc | 434 giờ | 13.020.000 |
| 2 | Hỗ trợ chi phí đi lại | 100.000/1 người /1 tháng | 1.000.000 |
| 3 | Hỗ trợ chi phí ăn | 300.000/1 người/1 tháng | 3.000.000 |
| 4 | Khấu hao của PC | 100.000/1 người/ 1 tháng | 1.000.000 |
| Tổng chi phí |  |  | 18.020.000 |

Bảng 7. Dự tính chi phi cho cá nhân

Tổng chi phí dự toán chi tiết

Giải thích:

- Lương của mỗi thành viên là 30.000VNĐ/giờ. Nhóm làm việc trung bình khoảng 2 giờ mỗi ngày và thời gian để làm dự án là khoảng 60 ngày.

- 434 giờ là tổng số giờ mà nhóm đã làm việc.

- Tổng chi phí giờ làm việc = [tổng số giờ làm việc] * [lương của mỗi thành viên/giờ] = 434 * 30.000 = 13.020.000VNĐ

- Hỗ trợ chi phí đi lại = [số tiền hỗ trợ] * [số lượng thành viên] * [tháng dự án]

= 100.000 * 4 * 2,5 =1.000.000VNĐ

- Hỗ trợ chi phí ăn uống = [số tiền hỗ trợ] * [Số lượng thành viên] * [tháng dự án]

= 300.000 * 4 * 2,5 = 3.000.000VNĐ

- Khấu hao của PC = [số tiền hỗ trợ] * [số lượng thành viên] * [tháng dự án]

= 100.000 * 4 * 2,5 = 1.000.000VNĐ

- Tổng chi phí của dự án = [tổng chi phí giờ làm việc] + [chi phí hỗ trợ đi lại] + [chi phí hỗ trợ ăn uống] + [khấu hao của PC] = 13.020.000 + 1.000.000 + 3.000.000 +1.000.000 = 18.020.000VNĐ

# 5. TIẾN TRÌNH PHÁT TRIỂN

## 5.1 Nguyên tắc và các giai đoạn khác nhau

Phương pháp SCRUM dựa trên sự phát triển gia tăng của một ứng dụng phần mềm trong khi vẫn duy trì một danh sách hoàn toàn minh bạch về các nhu cầu nâng cấp hoặc sửa chữa cần được thực hiện (tồn đọng). Nó liên quan đến việc giao hàng thường xuyên, thường là bốn tuần một lần và khách hàng sẽ nhận được một ứng dụng hoạt động hoàn hảo bao gồm ngày càng nhiều tính năng. Đây là lý do tại sao phương pháp dựa trên sự phát triển lặp đi lặp lại với nhịp điệu không đổi trong 2-4 tuần. Do đó, nâng cấp có thể được tích hợp dễ dàng hơn so với khi sử dụng V-cycle.

Phương pháp này yêu cầu bốn loại cuộc họp:

- Họp hàng ngày: toàn bộ nhóm họp khoảng 15 phút mỗi ngày để trả lời ba câu hỏi sau, thường là khi đang đứng: hôm qua tôi đã làm gì? Tôi sẽ làm gì hôm nay? Hôm nay có trở ngại gì không?

- Lập kế hoạch cuộc họp: toàn bộ nhóm tập hợp để quyết định các tính năng sẽ tạo nên sprint sau

- Họp đánh giá công việc: trong cuộc họp này, mọi thành viên đều trình bày những gì mình đã làm được trong sprint. Họ sắp xếp một phần nhỏ các tính năng mới hoặc một bản trình bày của kiến ​​trúc. Đây là một cuộc họp không chính thức kéo dài khoảng 2 giờ với sự tham gia của toàn bộ nhóm.

- Các cuộc họp hồi cứu: vào cuối mỗi sprint, nhóm phân tích cả những yếu tố thành công và không thành công trong hoạt động của họ. Trong cuộc họp kéo dài từ 15 đến 30 phút này, nơi mọi người được mời và phát biểu thay mặt họ, một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm được tổ chức để quyết định những cải tiến sẽ được thực hiện.

Ưu điểm của phương pháp này là giảm thiểu tài liệu đến mức tối thiểu để đạt được năng suất. Ý tưởng là chỉ viết tài liệu tối thiểu cho phép lưu lịch sử các quyết định được thực hiện trong dự án và dễ dàng thực hiện các can thiệp trên phần mềm khi nó chuyển sang giai đoạn bảo trì.

Hình 2: Scrum Process

## 5.2 Agile – Tổ chức Scrum

Hình 3: Thành viên của nhóm Scrum

Phương pháp SCRUM bao gồm ba yếu tố chính sau:

- Chủ sở hữu sản phẩm: Trong hầu hết các dự án, chủ sở hữu sản phẩm là người lãnh đạo nhóm dự án của khách hàng. Là người sẽ xác định và ưu tiên các tính năng của sản phẩm và chọn ngày và nội dung của mỗi sprint dựa trên các giá trị (khối lượng công việc) mà nhóm truyền đạt.

- Scrum Master: là một người hỗ trợ thực sự cho dự án , đảm bảo rằng mọi người đều làm việc hết khả năng của họ bằng cách loại bỏ những trở ngại và bảo vệ nhóm khỏi những can thiệp từ bên ngoài. Đặc biệt chú ý đến sự tôn trọng của các giai đoạn SCRUM khác nhau.

- Nhóm: một nhóm thường bao gồm 4-10 người và các nhóm với nhau tất cả các chuyên gia CNTT cần thiết trong một dự án, tức là một kiến trúc sư, một nhà thiết kế, một nhà phát triển, một người kiểm tra, v.v. Nhóm tự tổ chức và duy trì không thay đổi trong toàn bộ sprint.

## 5.3 Agile – Ưu điểm của Scrum

Scrum khác với các phương pháp phát triển khác thông qua những lợi thế của nó mà biến nó thành một phản ứng thực dụng để đáp ứng các nhu cầu hiện tại của các chử sở hữu sản phẩm.

Phương pháp lặp đi lặp lại và tăng dần: điều này cho phép tránh hiệu ứng đường hầm, tức là thực tế chỉ thấy kết quả ở lần phân phối cuối cùng và không có gì hoặc hầu như không có gì trong toàn bộ giai đoạn phát triển, điều này thường xuyên xảy ra với các phát triển chu kỳ .

Khả năng thích ứng tối đa để phát triển sản phẩm và ứng dụng: thành phần tuần tự của nội dung sprint cho phép thêm một sửa đổi hoặc một tính năng không được lên kế hoạch ban đầu. Đây chính xác là những gì làm cho phương thức này trở nên nhanh chóng.

Phương pháp có sự tham gia: mọi thành viên trong nhóm được yêu cầu phát biểu ý kiến ​​của mình và có thể đóng góp vào tất cả các quyết định được thực hiện trong dự án. Do đó, các thành viên tham gia nhiều hơn và có động lực hơn.

Tăng cường giao tiếp: bằng cách làm việc trong cùng một phòng phát triển hoặc được kết nối thông qua các phương tiện giao tiếp khác nhau, nhóm có thể dễ dàng giao tiếp và trao đổi ý kiến ​​về những trở ngại để loại bỏ chúng càng sớm càng tốt.

Tối đa hóa sự hợp tác: giao tiếp hàng ngày giữa khách hàng và nhóm cho phép họ cộng tác chặt chẽ hơn.

Tăng năng suất: vì nó loại bỏ các ràng buộc nhất định của các phương pháp cổ điển, chẳng hạn như tài liệu hoặc hình thức hóa phóng đại, SCRUM cho phép tăng năng suất của nhóm. Bằng cách thêm vào điều này, trình độ của mỗi mô-đun cho phép xác định ước tính, mọi người có thể so sánh hiệu suất của họ với năng suất trung bình của nhóm.

# 6. RỦI RO

## Bảng 6.1: Xếp hạng đối với khả năng, mức độ cho mỗi rủi ro

| Đánh giá khả năng và mức độ nghiệm trọng đối với mỗi rủi ro |  |  |
| --- | --- | --- |
| Số thứ tự | Viết tắt | Mức độ ảnh hưởng |
| 1 | L | Thấp |
| 2 | M | Trung bình |
| 3 | H | Cực kỳ nghiêm trọng |
| 4 | N/A | Không |

## Bảng 6.2: Các rủi ro của dự án

| Rủi ro | Định nghĩa | Mức độ | Khả năng | Chiến lược giảm thiểu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ước tính lập kế hoạch dự án | Kế hoạch có thể bị trì hoãn so với ước tính ban đầu của dự án. | L | L | Phân tích và đánh giá thang đo. Yêu cầu Phân ngành. |
| Các yêu cầu | Các mâu thuẫn nội tại có thể tồn tại trong yêu cầu. Các tính năng quan trọng có thể thiếu trong các thông số kỹ thuật yêu cầu chính thức. | H | H | Xác nhận với chủ sở hữu sản phẩm các yêu cầu trước khi thiết kế. |
| Ước tính kế hoạch dự án | Sắp xếp thời gian công việc | M | M | Tiến độ dự án được cập nhật và đánh giá thường xuyên. |
| Kinh nghiệm lập trình | Ngôn ngữ lập trình và công nghệ. | M | L | Chia sẻ kinh nghiệm để giảm thời gian nghiên cứu. |
| Quy trình kỹ thuật | Những khó khăn trong kỹ thuật mới. | L | M | Phân tích và đánh giá các kỹ thuật mới để cải tiến kỹ thuật cũ. |
| Mạng lưới | Băng thông bị giới hạn | H | H | Nâng cấp mạng đường truyền |
| Thời gian | Thời gian thực hiện dự án quá ngắn nên nhóm chúng tôi không thể hoàn thành dự án này trong thời gian ngắn. Trong quá trình thực hiện dự án, nhóm chúng tôi phải học hỏi và có nhiều việc phải làm, chúng tôi không thể tập trung toàn bộ thời gian để thực hiện dự án này. | H | M | Tăng thời gian cá nhân làm việc trong thời gian lưu trú của họ vào cuối tuần. |
| Quản lý dự án | Hệ thống quản lý dự án có thể không đủ để hỗ trợ các yêu cầu của dự án. | L | H | Thảo luận với nhóm để đưa ra giải pháp và độ chính xác nhất quán. |

## Bảng 6.3 Mục tiêu chất lượng

Các mục tiêu về chất lượng cho dự án được trình bày dưới đây. Chúng sẽ được kiểm tra liên tục với các thành viên trong nhóm và có thể bổ sung các mục tiêu dựa trên nhận thức của thành viên về chất lượng.

Bảng 6.3.1. Các hệ số đánh giá cho dự án

| STT | Hệ Số | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tính kịp thời | Cung cấp sản phẩm đúng thời gian qui định. |
| 2 | Chức năng | Đáp ứng tất cả các chức năng trong yêu cầu của người dùng (User Stories) |
| 3 | Độ tin cậy | Nên đáp ứng các tiêu chí sau: - Không có khiếm khuyết lớn. (Số lỗi tìm thấy trong giai đoạn thử nghiệm nghiệm thu) / (Mức độ nỗ lực của dự án) <= 1 |

## Bảng 6.4 Chỉ số

Số liệu phần mềm dự kiến sẽ được sử dụng trong quá trình này được liệt kê trong bảng dưới đây:

Bảng 6.4.1. Bảng chỉ số cho dự án

| Loại | Chỉ số | Đơn vị đo lường | Ước lượng | Tần suất |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tính kịp thời | Sản phẩm | % | >=90% | Tại phiên bản cuối |
| Effort | Sản phẩm | Man-Day | (30 MD) | Hàng tuần |
| Sự chính xác | Sản phẩm | Tổng các khiếm khuyết. | Không có khiếm khuyết lớn. (Số lỗi tìm thấy trong giai đoạn thử nghiệm nghiệm thu) / (Mức độ nỗ lực của dự án) <= 1 | Tại phiên bản cuối |
| Thời gian đã qua | Dự án | Day | 72 ngày | Tại phiên bản cuối |

## Bảng 6.5 Kiểm tra

| Giai đoạn | Chất lượng hạng mục | Ký hiệu và loại Review | Ước tính sự nỗ lực | Tiêu chuẩn kết thúc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bắt đầu | Xem lại bản kế hoạch dự án | External(2) | 1 | Approved by PM |
|  | Internal review PP | Internal(3) | 1 | Total Fatal = 0 Total Serious = 0 |
| Analysis & Design | Internal System Design Review | Internal(3) | 1 | Approved by Product Owner |
|  | Review System Design | External(3) | 1 | Approved by PM |
| Coding | Review Source Code | External(3) | As Needed (4) | Total Fatal = 0 Total Serious = 0 Approved by Scrum Master |
| System Test | System Test plan review | Internal(3) | 1 | Approved by Scrum Master |
|  | Updated System test plan review | Internal(3) | As Needed |  |
|  | Final Inspection of all deliverables | Internal(3) | 1 | Fatal = 0 Cosmetic < 10 |

## Bảng 6.6 Khắc phục sự cố

| STT | Hoạt động | Tuần suất | Template No |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprint Review & Defect logging | End of Sprint | Review Report |
| 2 | Sprint Retrospective & Reflection | End of Sprint | Retrospective Report |
| 3 | Issues reporting | On demand | Google Issues (Google Code) |

# 7. QUẢN LÍ CẤU HÌNH

## 7.1 Bảng quản lí cấu hình

| Mục | Tên danh mục | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| 1 | Product Proposal | Tài liệu giới thiệu dự án |
| 2 | Project Plan | Kế hoạch dự án |
| 3 | User Story | Các kịch bản người dùng |
| 4 | Product Backlog | Tài liệu mô tả yêu cầu người dùng |
| 5 | Database Design | Tài liệu thiết kế CSDL |
| 6 | User Interface Design | Tài liệu thiết kế giao diện người dùng |
| 7 | Project Test Plan | Tài liệu kiểm thử Plan |
| 8 | Test Sprint Backlog | Tài liệu kiểm thử Sprint |
| 9 | Project Test Report | Tài liệu kiểm thử báo cáo |
| 10 | Project Sprint Backlog | Tài liệu ghi vết thực hiện Sprint |
| 11 | Meeting Report | Tài liệu Meeting |
| 12 | ProjectConfigurationManagement | Quản lý cấu hình hệ thống |
| 13 | ReflectionDocument | Đánh giá và bài học dự án |

# 8. CÔNG NGHỆ VÀ CÁC RÀNG BUỘC

## 8.1 Công nghệ để phát triển dự án

- Ngôn ngữ lập trình: Js, PHP

- Framework: Vuejs, Laravel

- Cơ sở dữ liệu: MySQL

## 8.2 Môi trường phát triển

- Môi trường vận hành: Window

- Phát triển các công cụ: Visual Studio Code, MySQL, Php

- Quản lý công cụ mã nguồn: Github.

- Kết nối Internet.

## 8.3 Hạng mục khác

- Tài nguyên con người: 5 người.

- Ngân sách: Hạn chế.

- Thời gian: Dự án phải được hoàn tất trong vòng 45 ngày

# 9. TÀI LIỆU THAM KHẢO

https://www.scrum.org/forum/scrum-forum/14437/agile-and-documentation