ĐẠI HỌC DUY TÂN

TRƯỜNG KHMT & TTNT

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

---------------------------

Đề tài:

AIHOTEL PRO- GIẢI PHÁP QUẢN LÝ

KHÁCH SẠN THÔNG MINH TÍCH HỢP CHABOT, PREDICTIVE ANALYTICS VÀ THANH TOÁN ĐIỆN TỬ

(TESTPLAN DOCUMENT)

GVHD: Th.S Hồ Lê Viết Nin

Thành Viên Nhóm:

Võ Tuấn Cường 	– 27212525948

Mai Kiên Thành 		– 27211228944

Huỳnh Văn Bá Thiện	– 27211231847

Trần Quốc Việt		– 27211230102

Đà Nẵng, tháng 09 năm 2025

| THÔNG TIN DỰ ÁN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dự án viết tắt | AIHotel-Pro |  |  |  |
| Tên dự án | AIHotel-Pro Giải pháp quản lý khách sạn thông minh tích hợp chatbot, Predictive Analytics và thanh toán điện tử |  |  |  |
| Thời gian bắt đầu | 29/09/2025 | Thời gian kết thúc | 15/12/2025 |  |
| Lead Institution | Khoa Công Nghệ Thông Tin, Đại Học Duy Tân |  |  |  |
| Giáo viên hướng dẫn | Hồ Lê Viết Nin Email: hlvnin88@gmail.com Phone: 0905455246 |  |  |  |
| Chủ sở hữu dự án & Chi tiết liên hệ | Hồ Lê Viết Nin Email: hlvnin88@gmail.com Phone: 0905455246 |  |  |  |
| Đối tác | Duy Tan University |  |  |  |
| Quản lý dự án & Scrum Master | Võ Tuấn Cường | tc091595@gmail.com |  | 0357989225 |
| Thành viên nhóm | Mai Kiên Thành | kienthanh04072003@gmail.com |  | 0386509015 |
|  | Huỳnh Văn Bá Thiện | thien522003@gmail.com |  | 0867798246 |
|  | Trần Quốc Việt | viet5544g@gmail.com |  | 0877171116 |

TÊN TÀI LIỆU

| Tiêu đề tài liệu | Test Plan Document |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tác giả | Huỳnh Văn Bá Thiện |  |  |
| Chức năng | Thành Viên |  |  |
| Ngày | 29/09/2025 | Tên tệp: | 07_[KLTN_03] TestPlan.docx |
| URL |  |  |  |
| Access | Khoa CNTT |  |  |

LỊCH SỬ BẢN SỬA CHỮA

| Phiên bản | Người chỉnh sửa | Ngày | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Huỳnh V.B Thiện | 29/09/2025 | Tạo tài liệu |
| 1.1 | Huỳnh V.B Thiện | 29/09/2025 | Xem xét, chỉnh sửa và bổ sung |

| PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU Cần có các chữ ký sau để phê duyệt tài liệu này |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Người hướng dẫn |  | Hồ Lê Viết Nin | Signature: |  |
|  |  |  | Date: |  |
| Chủ sở hữu |  | Hồ Lê Viết Nin | Signature: |  |
|  |  |  | Date: |  |
| Scrum master |  | Võ Tuấn Cường | Signature: |  |
|  |  |  | Date: |  |
| Thành viên |  | Mai Kiên Thành | Signature: |  |
|  |  |  | Date: |  |
|  |  | Huỳnh Văn Bá Thiện | Signature: |  |
|  |  |  | Date: |  |
|  |  | Trần Quốc Việt | Signature: |  |
|  |  |  | Date: |  |

MỤC LỤC

1. MỤC TIÊU KIỂM THỬ	1

2. PHẠM VI KIỂM THỬ	1

2.1 Chiến lược kiểm thử	1

2.2 Kiểm thử chức năng	1

2.3 Kiểm thử giao diện người dùng	3

2.4 Kiểm tra bảo mật & điều khiển truy cập	3

2.5 Công cụ	4

2.5.1 Thiết bị và dụng cụ	4

2.5.2 Phần mềm	4

2.6 Nguồn lực	5

3. QUẢN LÝ KIỂM THỬ	5

3.1 Quản lý lỗi	5

3.2 Lập kế hoạch	7

4. CÁC MỐC KIỂM THỬ	17

4.1 Mốc kiểm thử cho SPRINT 1	17

4.2 Mốc kiểm thử cho SPRINT 2	17

# 1. MỤC TIÊU KIỂM THỬ

Mục đích của tài liệu này là để cung cấp một cái nhìn tổng quan nhất về chất lượng phần mềm. Mục tiêu cũng là mức thiết lập cho người dùng hiểu được quá trình kiểm thử được đề cập trong tài liệu này.

# 2. PHẠM VI KIỂM THỬ

| Sprint 1 | Sprint 2 |
| --- | --- |
| Test đăng ký | Test sử dụng dịch vụ |
| Test đăng nhập | Test quản lý dịch vụ |
| Test quên mật khẩu | Test quản lý phòng |
| Test đặt lại mật khẩu | Test quản lý loại phòng |
| Test quản lý tài khoản | Test quản lý đặt phòng |
| Test tìm kiếm phòng | Test quản lý hóa đơn |
| Test đặt phòng | Test quản lý người dùng |
| Test thanh toán | Test quản lý phân quyền |
| Test xem hóa đơn | Test quản lý thống kê |
| Test xem phòng | Test tư vấn qua chatbot AI |

Bảng 2. Các chức năng kiểm thử theo từng Sprint

## 2.1 Chiến lược kiểm thử

## 2.2 Kiểm thử chức năng

Các phương pháp kiểm tra liên quan đến yêu cầu của Hệ thống website cho thuê khách sạn sau đây cấp độ khác nhau của kiểm thử:

- Kiểm thử chức năng

- Để đảm bảo các chức năng theo yêu cầu của người sử dụng được thực hiện một cách chính xác và đầy đủ

- Kiểm thử giao diện người dùng

- Để phát hiện các lỗi của giao diện hoặc giả thiết không hợp lý về giao diện.

- Kiểm thử bảo mật và kiểm soát truy cập

- Để đảm bảo các chiến lược an ninh được xây dựng trong hệ thống được thực hiện một cách chính xác

- Kiểm thử chấp nhận

- Để kiểm thử mức độ chấp nhận của người dùng.

| Mục tiêu kiểm thử | - Đảm bảo các chức năng theo yêu cầu của người dùng được thực hiện một cách chính xác và đầy đủ |
| --- | --- |
| Chức năng kiểm thử | - Đăng ký - Đăng nhập - Quên mật khẩu - Đặt lại mật khẩu - Quản lý tài khoản - Tìm kiếm phòng - Đặt phòng - Thanh toán - Xem hóa đơn - Xem phòng - Sử dụng dịch vụ - Quản lý dịch vụ - Quản lý phòng - Quản lý loại phòng - Quản lý đặt phòng - Quản lý hóa đơn - Quản lý người dùng - Quản lý phân quyền - Quản lý thống kê - Tư vấn qua chatbot AI |
| Chỉ tiêu hoàn thành | - Tất cả các chức năng đươc kiểm tra dựa trên yêu cầu của người dùng. - Tất cả các chức năng được thực hiện một cách chính xác theo yêu cầu của người dùng. - Phát hiện các chức năng không phù hợp với yêu cầu của khách hàng, xảy ra một số lỗi (không quá 5% lỗi (lỗi: nhỏ, vừa)). |

Bảng 2.2. kế hoạch kiểm thử chức năng

## 2.3 Kiểm thử giao diện người dùng

Kiểm tra giao diện người dùng là kiểm tra ứng dụng phải tương tác với người sử dụng để xác minh yếu tố trong màn hình giao diện người dùng. Điều này bao gồm cách xử lý bàn phím và chuột đầu vào và làm thế nào nó sẽ hiển thị lên màn hình văn bản, hình ảnh, các nút, menu, hộp thoại, biểu tượng, thanh công cụ và nhiều hơn nữa.

| Mục tiêu kiểm thử | - Đảm bảo sự tương tác giữa người dùng và hệ thống được thực hiện tốt, không có lỗi, các vấn đề. - Đảm bảo các chức năng phù hợp yêu cầu người sử dụng để hiển thị thông tin, thực hiện các chức năng tương tác với hệ thống một cách dễ dàng. |
| --- | --- |
| Phương pháp kiểm thử | - Sử dụng kỹ thuật kiểm thử hộp đen để kiểm tra các ứng dụng và giao dịch hoạt động của hệ thống xử lý thông qua sự tương tác với giao diện người dùng và phân tích các kết quả đầu ra … |
| Chỉ tiêu hoàn thành | Hệ thống được lập trình mô phỏng của các yêu cầu người sử dụng, nếu các điều kiện đáp ứng cho hệ thống: - Sự tương tác giữa người dùng và hệ thống không xảy ra lỗi - Các thao tác trên giao diện người dùng: hoạt động ổn định, mượt (100% vượt qua hay không vượt quá 10% lỗi) |

Bảng 2.3. Kế hoạch kiểm thử giao diện người dùng

## 2.4 Kiểm tra bảo mật & điều khiển truy cập

Bảo mật là một thuộc tính của phần mềm để đánh giá khả năng chống lại các tấn công trái phép vào hệ thống.

Kiểm tra an ninh là quá trình đảm bảo các chiến lược an ninh được xây dựng trong hệ thống thực hiện một cách chính xác và xác định rằng các hệ thống thông tin về bảo vệ dữ liệu và bảo mật thông tin cũng như duy trì các chức năng như dự định và xác định vị trí và xác định các lỗi (nếu có) của hệ thống.

Bảo mật cần phải kiểm tra sáu khái niệm bảo mật cơ bản: bảo mật, tính toàn vẹn, xác thực, tính sẵn có, uỷ quyền và không thoái thác.

| Mục tiêu kiểm thử | - Level security system (administrator): Đảm bảo người dùng được cấp tên user và password có thể truy cập vào hệ thống và được ủy quyền thực hiện chức năng nhất định. |
| --- | --- |
| Kỹ thuật kiểm thử | - Xác định và liệt kê từng người dùng và nhóm chức năng hay dữ liệu mà họ được phép truy cập vào hệ thống. - Tạo test case cho người dùng và kiểm tra từng giao dịch bằng cách tạo ra các quyết định đúng đắn cho mỗi người dùng. - Chạy kịch bản kiểm thử cho một người dùng. Đối với mỗi trường hợp, kiểm tra chức năng để thêm hoặc sửa chữa dữ liệu hay từ chối. |
| Điều kiện hoàn thành | - Với mỗi người dùng có các chức năng hay dữ liệu phù hợp, và toàn bộ các chức năng giao dịch như mong đợi. - Mỗi người dùng chỉ có thể sử dụng các chức năng mà họ được phép sử dụng. |

Bảng 2.4. Kế hoạch kiểm thử bảo mật và truy cập

## 2.5 Công cụ

### 2.5.1 Thiết bị và dụng cụ

- Máy tính cá nhân hoặc máy chủ có cấu hình đáp ứng yêu cầu kiểm thử.

- Thiết bị di động (Android, iOS) để kiểm thử trên nhiều nền tảng.

- Mạng internet ổn định để đảm bảo quá trình kiểm thử diễn ra liên tục.

### 2.5.2 Phần mềm

| Process | Tool |
| --- | --- |
| Test case creation | Microsoft Excel |
| Test case tracking | Microsoft Excel |
| Test case execution | Manual, Selenium |
| Test case management | Microsoft Excel |
| Defect management | Microsoft Word |
| Test reporting | PDF |
| Check list creating | Microsoft Excel |
| Project structure | Mind Map (.xmind) |

Bảng 2.5.2. bảng phần mềm sử dụng kiểm thử

## 2.6 Nguồn lực

| Vai trò | Người làm | Trách nhiệm |
| --- | --- | --- |
| Test Lead | Điền thông tin người kiểm thử | Quản lý, giám sát kiểm thử. Đảm bảo rằng các hoạt động kiểm tra xác định được theo dõi để định nghĩa các chức năng/ yêu cầu kinh doanh. - Xác định yêu cầu và thiết lập phát triền môi trường kiểm thử - Kế hoạch kiểm thử - Chiến lược kiểm tra đánh giá và điều phối - Tương tác với khách hàng |
| Tester | Điền thông tin người kiểm thử | - Phát triển các ca kiểm thử - Kiểm tra thực hiện và báo cáo lỗi |

Bảng 2.6. Bảng nguồn lực trong giai đạo kiểm thử

# 3. QUẢN LÝ KIỂM THỬ

## 3.1 Quản lý lỗi

|  | Câu hỏi để xem xét |
| --- | --- |
| Theo dõi | Các vấn đề được xác định trong System Test & User Acceptance thực hiện sẽ được lưu giữ như khiếm khuyết và được ghi lại trong công cụ theo dõi lỗi "Red Mine". Nhóm dự án sẽ được thông báo về các vấn đề và việc kiểm thử lại sẽ được thực hiện một khi vấn đề được thống nhất. |
|  | Nếu có bất kỳ giải thích nào liên quan đến những khiếm khuyết, nó phải được ghi lại trong hệ thống quản lý lỗi. |
|  | Sau khi nhóm phát triển sửa chữa các khiếm khuyết, một lưu ý được thực hiện trên hệ thống quản lý lỗi mà các thành phần bị ảnh hưởng bởi những khiếm khuyết sẵn sàng để kiểm thử lại. |
|  | Việc xác định các trường dữ liệu và giá trị hợp lệ sẽ được sử dụng để theo dõi khiếm khuyết. Nếu sử dụng RedMine, việc xác định các trường dữ liệu được sử dụng bởi dự án của bạn. |
|  | Ai sẽ ưu tiên các khiếm khuyết? Nhóm thử nghiệm sẽ ưu tiên những khiếm khuyết và gán nó cho nhóm phát triển. |
|  | Làm thế nào các khiếm khuyết sẽ được ưu tiên? Khiếm khuyết có thể được ưu tiên như sau: Khẩn cấp- Tất cả các chương trình nút chai sẽ bị đình chỉ khẩn cấp. Cao- Chức năng chính bị bỏ lỡ / dòng dữ liệu không chính xác. Trung bình-Chức năng nhỏ bỏ lỡ với tầm quan trọng trung bình. Thấp-Không có tác động trong các chức năng, các vấn đề liên quan đến giao diện người dùng. |
|  | Ai có thể cập nhật trạng thái của một khiếm khuyết? Nhóm thử nghiệm và nhóm phát triển sẽ cập nhật tình trạng, bất cứ ai bị lỗi trong RedMine đều có thể cập nhật trạng thái. |
|  | Làm thế nào các khiếm khuyết sẽ được giám sát và quản lý? Frequent Defect Meetings sẽ được tổ chức để thảo luận về tiến độ thực hiệnvà tình trạng các khiếm khuyết. |
|  | Ai sẽ chịu trách nhiệm giải quyết các khiếm khuyết? Đội ngũ phát triển và đội ngũ kiểm thử sẽ chịu trách nhiệm cho việc giải quyết các khiếm khuyết. |
|  | Ai có thể đóng một khiếm khuyết? Nhóm thử nghiệm sẽ kiểm tra lại các khiếm khuyết phát hành và thay đổi trạng thái như đóng ... |
| Báo cáo | Các nhóm dự án sẽ được thông báo về các vấn đề và các ca kiểm thử lại sẽ được thực hiện một khi vấn đề là thống nhất. |
| Kiểm thử lại | Kiểm thử hồi quy sẽ được thực hiện để đảm bảo rằng các hành động để khắc phục các khiếm khuyết không tạo bất kỳ hiệu ứng knock-on nào. |
|  | Phân tích phù hợp sẽ được thực hiện và kiểm tra thích hợp sẽ được chạy lại (hoặc thông qua với một rủi ro lớn lên) để kiểm thử hồi quy. |
| Kiểm thử lại | Chỉ khi kiểm tra lại đã được hoàn thành mà không có lỗi nghiêm trọng nào thì cáckiểm thử sẽ được signed-off. |
|  | Dự kiến tỷ lệ phát hiện sai sót cuối cùng sẽ giảm khi các thử nghiệm và sửa chữa tiến triển. Điều này phải được theo dõi chặt chẽ như các hệ thống ứng dụng qua các giai đoạn khác nhau của kiểm thử |

Bảng 1.1. Bảng các vấn đề về lỗi

## 3.2 Lập kế hoạch

| STT | Tên công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Giờ | Nhân sự |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phát triển | 11/10/2025 | 01/12/2025 | 371 | Cả nhóm |
| 1.1 | Sprint 1 | 11/10/2025 | 07/11/2025 | 195 | Cả nhóm |
| 1.1.1 | Họp lập kế hoạch Sprint 1 | 11/10/2025 | 11/10/2025 | 4 | Cả nhóm |
| 1.1.2 | Tạo Sprint Backlog | 12/10/2025 | 13/10/2025 | 4 | Cường, Thành |
| 1.1.3 | Tạo tài liệu kế hoạch test cho Sprint 1 | 14/10/2025 | 14/10/2025 | 5 | Thiện, Việt |
| 1.1.4 | Thiết kế database | 14/10/2025 | 15/10/2025 | 12 | Cả nhóm |
| 1.1.4.1 | Thiết kế database | 14/10/2025 | 15/10/2025 | 12 | Cả nhóm |
| 1.1.5 | Thiết kế giao diện | 16/10/2025 | 20/10/2025 | 29 | Cả nhóm |
| 1.1.5.1 | Thiết kế trang chủ | 16/10/2025 | 16/10/2025 | 3 | Cường, Việt |
| 1.1.5.2 | Thiết kế trang đăng ký | 16/10/2025 | 17/10/2025 | 3 | Thành, Thiện |
| 1.1.5.3 | Thiết kế trang đăng nhập | 16/10/2025 | 17/10/2025 | 3 | Cường, Thành |
| 1.1.5.4 | Thiết kế trang quên mật khẩu | 16/10/2025 | 17/10/2025 | 3 | Thiện, Việt |
| 1.1.5.5 | Thiết kế trang đặt lại mật khẩu | 18/10/2025 | 18/10/2025 | 3 | Thiện, Việt |
| 1.1.5.6 | Thiết kế trang quản lý tài khoản | 18/10/2025 | 19/10/2025 | 2 | Cường, Thành |
| 1.1.5.7 | Thiết kế trang tìm kiếm phòng | 18/10/2025 | 19/10/2025 | 2 | Thiện, Việt |
| 1.1.5.8 | Thiết kế trang đặt phòng | 18/10/2025 | 19/10/2025 | 2 | Cường, Thành |
| 1.1.5.9 | Thiết kế trang thanh toán | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 2 | Cường, Thành |
| 1.1.5.10 | Thiết kế trang xem hóa đơn | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 2 | Thiện, Việt |
| 1.1.5.11 | Thiết kế trang xem phòng | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 2 | Cường, Thành |
| 1.1.5.12 | Review tất cả giao diện | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 2 | Cả nhóm |
| 1.1.6 | Thiết kế test case | 21/10/2025 | 22/10/2025 | 28 | Cả nhóm |
| 1.1.6.1 | Thiết kế test case đăng ký | 21/10/2025 | 21/10/2025 | 3 | Cường |
| 1.1.6.2 | Thiết kế test case đăng nhập | 21/10/2025 | 21/10/2025 | 3 | Việt |
| 1.1.6.3 | Thiết kế test case quên mật khẩu | 21/10/2025 | 21/10/2025 | 3 | Thành |
| 1.1.6.4 | Thiết kế test case đặt lại mật khẩu | 21/10/2025 | 21/10/2025 | 3 | Thành |
| 1.1.6.5 | Thiết kế test case quản lý tài khoản | 22/10/2025 | 22/10/2025 | 2 | Thiện |
| 1.1.6.6 | Thiết kế test case tìm kiếm phòng | 22/10/2025 | 22/10/2025 | 2 | Cường |
| 1.1.6.7 | Thiết kế test case đặt phòng | 22/10/2025 | 22/10/2025 | 2 | Thiện |
| 1.1.6.8 | Thiết kế test case thanh toán | 22/10/2025 | 22/10/2025 | 2 | Việt |
| 1.1.6.9 | Thiết kế test case xem hóa đơn | 22/10/2025 | 22/10/2025 | 2 | Thành |
| 1.1.6.10 | Thiết kế test case xem phòng | 22/10/2025 | 22/10/2025 | 2 | Việt |
| 1.1.6.11 | Review tất cả test case Sprint 1 | 22/10/2025 | 23/10/2025 | 4 | Cả nhóm |
| 1.1.7 | Coding | 23/10/2025 | 01/11/2025 | 59 | Cả nhóm |
| 1.1.7.1 | Code trang chủ | 23/10/2025 | 24/10/2025 | 10 | Cường, Việt |
| 1.1.7.2 | Code trang đăng ký | 25/10/2025 | 25/10/2025 | 6 | Thành, Thiện |
| 1.1.7.3 | Code trang đăng nhập | 25/10/2025 | 25/10/2025 | 4 | Cường, Thành |
| 1.1.7.4 | Code trang quên mật khẩu | 25/10/2025 | 26/10/2025 | 4 | Thiện, Việt |
| 1.1.7.5 | Code trang đặt lại mật khẩu | 26/10/2025 | 28/10/2025 | 4 | Thiện, Việt |
| 1.1.7.6 | Code trang quản lý tài khoản | 26/10/2025 | 28/10/2025 | 4 | Cường, Thành |
| 1.1.7.7 | Code trang tìm kiếm phòng | 29/11/2025 | 29/11/2025 | 4 | Thiện, Việt |
| 1.1.7.8 | Code trang đặt phòng | 29/11/2025 | 30/11/2025 | 4 | Cường, Thành |
| 1.1.7.9 | Code trang thanh toán | 31/11/2025 | 31/11/2025 | 4 | Cường, Thành |
| 1.1.7.10 | Code trang xem hóa đơn | 31/11/2025 | 31/11/2025 | 4 | Thiện, Việt |
| 1.1.7.11 | Code trang xem phòng | 01/11/2025 | 01/11/2025 | 4 | Cường, Thành |
| 1.1.7.12 | Review code & tối ưu | 01/11/2025 | 01/11/2025 | 6 | Cả nhóm |
| 1.1.8 | Testing | 02/11/2025 | 03/11/2025 | 16 | Cả nhóm |
| 1.1.8.1 | Test trang đăng ký | 02/11/2025 | 02/11/2025 | 2 | Cường |
| 1.1.8.2 | Test trang đăng nhập | 02/11/2025 | 03/11/2025 | 1 | Việt |
| 1.1.8.3 | Test trang quên mật khẩu | 02/11/2025 | 03/11/2025 | 1 | Thành |
| 1.1.8.4 | Test trang đặt lại mật khẩu | 02/11/2025 | 03/11/2025 | 1 | Thành |
| 1.1.8.5 | Test trang quản lý tài khoản | 02/11/2025 | 03/11/2025 | 2 | Thiện |
| 1.1.8.6 | Test trang tìm kiếm phòng | 02/11/2025 | 03/11/2025 | 1 | Cường |
| 1.1.8.7 | Test trang đặt phòng | 02/11/2025 | 03/11/2025 | 1 | Thiện |
| 1.1.8.8 | Test trang thanh toán | 02/11/2025 | 03/11/2025 | 1 | Việt |
| 1.1.8.9 | Test trang xem hóa đơn | 02/11/2025 | 03/11/2025 | 1 | Thành |
| 1.1.8.10 | Test trang xem phòng | 02/11/2025 | 03/11/2025 | 1 | Việt |
| 1.1.8.11 | Tổng hợp kết quả test và báo cáo lỗi | 02/11/2025 | 03/11/2025 | 2 | Cả nhóm |
| 1.1.9 | Fix bugs | 04/11/2025 | 05/11/2025 | 24 | Cả nhóm |
| 1.1.9.1 | Fix bugs trang chủ | 04/11/2025 | 04/11/2025 | 2 | Cường |
| 1.1.9.2 | Fix bugs trang đăng ký | 04/11/2025 | 05/11/2025 | 3 | Thiện |
| 1.1.9.3 | Fix bugs trang đăng nhập | 04/11/2025 | 05/11/2025 | 2 | Cường |
| 1.1.9.4 | Fix bugs trang quên mật khẩu | 04/11/2025 | 05/11/2025 | 2 | Thiện |
| 1.1.9.5 | Fix bugs trang đặt lại mật khẩu | 04/11/2025 | 05/11/2025 | 3 | Việt |
| 1.1.9.6 | Fix bugs trang quản lý tài khoản | 04/11/2025 | 05/11/2025 | 2 | Thành |
| 1.1.9.7 | Fix bugs trang tìm kiếm phòng | 04/11/2025 | 05/11/2025 | 1 | Việt |
| 1.1.9.8 | Fix bugs trang đặt phòng | 04/11/2025 | 05/11/2025 | 2 | Thành |
| 1.1.9.9 | Fix bugs trang thanh toán | 04/11/2025 | 05/11/2025 | 1 | Cường |
| 1.1.9.10 | Fix bugs trang xem hóa đơn | 04/11/2025 | 05/11/2025 | 1 | Việt |
| 1.1.9.11 | Fix bugs trang xem phòng | 04/11/2025 | 05/11/2025 | 1 | Thành |
| 1.1.9.12 | Kiểm tra lại sau khi fix bugs | 04/11/2025 | 05/11/2025 | 4 | Cả nhóm |
| 1.1.10 | Re-testing | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 12 | Cả nhóm |
| 1.1.10.1 | Re-test trang đăng ký | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 1 | Cường, Việt |
| 1.1.10.2 | Re-test trang đăng nhập | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 1 | Thiện, Việt |
| 1.1.10.3 | Re-test trang quên mật khẩu | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 1 | Cường, Thành |
| 1.1.10.4 | Re-test trang đặt lại mật khẩu | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 1 | Cường, Thành |
| 1.1.10.5 | Re-test trang quản lý tài khoản | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 2 | Thiện, Việt |
| 1.1.10.6 | Re-test trang tìm kiếm phòng | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 1 | Cường, Thành |
| 1.1.10.7 | Re-test trang đặt phòng | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 1 | Thiện, Việt |
| 1.1.10.8 | Re-test trang thanh toán | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 2 | Thiện, Việt |
| 1.1.10.9 | Re-test xem trang hóa đơn | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 1 | Cường, Thành |
| 1.1.10.10 | Re-test trang xem phòng | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 1 | Thiện, Việt |
| 1.1.11 | Release Sprint 1: | 07/11/2025 | 07/11/2025 | 5 | Cả nhóm |
| 1.1.11.1 | Họp review Sprint 1 | 07/11/2025 | 07/11/2025 | 3 | Cả nhóm |
| 1.1.11.2 | Cùng nhìn lại và rút ra bài học từ Sprint 1 | 07/11/2025 | 07/11/2025 | 2 | Cả nhóm |
| 1.2 | Sprint 2 | 08/11/2025 | 01/12/2025 | 176 | Cả nhóm |
| 1.2.1 | Họp lập kế hoạch Sprint 2 | 08/11/2025 | 09/11/2025 | 4 | Cả nhóm |
| 1.2.2 | Tạo Sprint Backlog | 08/11/2025 | 09/11/2025 | 4 | Cường, Thành |
| 1.2.3 | Tạo tài liệu kế hoạch test cho Sprint 2 | 08/11/2025 | 09/11/2025 | 5 | Thiện, Việt |
| 1.2.4 | Thiết kế database | 08/11/2025 | 09/11/2025 | 8 | Cả nhóm |
| 1.2.4.1 | Thiết kế cơ sở dữ liệu | 08/11/2025 | 09/11/2025 | 8 | Cả nhóm |
| 1.2.5 | Thiết kế giao diện | 10/11/2025 | 13/11/2025 | 17 | Cả nhóm |
| 1.2.5.1 | Thiết kế trang sử dụng dịch vụ | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 2 | Thành, Thiện |
| 1.2.5.2 | Thiết kế trang quản lý dịch vụ | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 2 | Cường, Việt |
| 1.2.5.3 | Thiết kế trang quản lý phòng | 11/11/2025 | 11/11/2025 | 2 | Cường, Thành |
| 1.2.5.4 | Thiết kế trang quản lý loại phòng | 11/11/2025 | 11/11/2025 | 1 | Thành, Thiện |
| 1.2.5.5 | Thiết kế trang quản lý đặt phòng | 11/11/2025 | 11/11/2025 | 1 | Cường, Việt |
| 1.2.5.6 | Thiết kế trang quản lý hóa đơn | 11/11/2025 | 11/11/2025 | 1 | Cường, Thành |
| 1.2.5.7 | Thiết kế trang quản lý người dùng | 12/11/2025 | 12/11/2025 | 1 | Thiện, Việt |
| 1.2.5.8 | Thiết kế trang quản lý phân quyền | 12/11/2025 | 12/11/2025 | 1 | Cường, Thành |
| 1.2.5.9 | Thiết kế trang quản lý thống kê | 12/11/2025 | 12/11/2025 | 2 | Thành, Việt |
| 1.2.5.10 | Thiết kế giao diện tư vấn qua chatbot AI | 13/11/2025 | 13/11/2025 | 2 | Cường, Thiện |
| 1.2.5.11 | Review tất cả giao diện | 13/11/2025 | 13/11/2025 | 2 | Cả nhóm |
| 1.2.6 | Thiết kế test case | 14/11/2025 | 16/11/2025 | 19 | Cả nhóm |
| 1.2.6.1 | Thiết kế test case sử dụng dịch vụ | 14/11/2025 | 14/11/2025 | 2 | Việt |
| 1.2.6.2 | Thiết kế test case quản lý dịch vụ | 14/11/2025 | 14/11/2025 | 2 | Thành |
| 1.2.6.3 | Thiết kế test case quản lý phòng | 14/11/2025 | 14/11/2025 | 1 | Việt |
| 1.2.6.4 | Thiết kế test case quản lý loại phòng | 14/11/2025 | 14/11/2025 | 1 | Cường |
| 1.2.6.5 | Thiết kế test case quản lý đặt phòng | 14/11/2025 | 14/11/2025 | 1 | Thiện |
| 1.2.6.6 | Thiết kế test case quản lý hóa đơn | 14/11/2025 | 14/11/2025 | 2 | Thiện |
| 1.2.6.7 | Thiết kế test case quản lý người dùng | 15/11/2025 | 15/11/2025 | 2 | Thành |
| 1.2.6.8 | Thiết kế test case quản lý phân quyền | 15/11/2025 | 15/11/2025 | 2 | Thiện |
| 1.2.6.9 | Thiết kế test case quản lý thống kê | 15/11/2025 | 15/11/2025 | 1 | Cường |
| 1.2.6.10 | Thiết kế test case tư vấn qua chatbot AI | 15/11/2025 | 15/11/2025 | 3 | Thành |
| 1.2.6.11 | Review testcase | 16/11/2025 | 16/11/2025 | 2 | Cả nhóm |
| 1.2.7 | Coding | 17/11/2025 | 26/11/2025 | 67 | Cả nhóm |
| 1.2.7.1 | Code trang sử dụng dịch vụ | 17/11/2025 | 18/11/2025 | 6 | Thành, Thiện |
| 1.2.7.2 | Code trang quản lý dịch vụ | 17/11/2025 | 19/11/2025 | 6 | Cường, Việt |
| 1.2.7.3 | Code trang quản lý phòng | 20/11/2025 | 20/11/2025 | 7 | Thiện, Việt |
| 1.2.7.4 | Code trang quản lý loại phòng | 20/11/2025 | 21/11/2025 | 6 | Cường, Thiện |
| 1.2.7.5 | Code trang quản lý đặt phòng | 20/11/2025 | 21/11/2025 | 6 | Cường, Việt |
| 1.2.7.6 | Code trang quản lý hóa đơn | 22/11/2025 | 22/11/2025 | 6 | Cường, Thành |
| 1.2.7.7 | Code trang quản lý người dùng | 22/11/2025 | 23/11/2025 | 6 | Thiện, Việt |
| 1.2.7.8 | Code trang quản lý phân quyền | 24/11/2025 | 24/11/2025 | 6 | Cường, Thành |
| 1.2.7.9 | Code trang quản lý thống kê | 24/11/2025 | 25/11/2025 | 6 | Thành, Việt |
| 1.2.7.10 | Code tính năng tư vấn qua chatbot AI | 24/11/2025 | 25/11/2025 | 8 | Cường, Thiện |
| 1.2.7.11 | Review và tối ưu code | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 4 | Cả nhóm |
| 1.2.8 | Testing | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 19 | Cả nhóm |
| 1.2.8.1 | Test trang sử dụng dịch vụ | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 1 | Việt |
| 1.2.8.2 | Test trang quản lý dịch vụ | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 2 | Thành |
| 1.2.8.3 | Test trang quản lý phòng | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 1 | Việt |
| 1.2.8.4 | Test trang quản lý loại phòng | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 2 | Cường |
| 1.2.8.5 | Test trang quản lý đặt phòng | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 2 | Thiện |
| 1.2.8.6 | Test trang quản lý hóa đơn | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 2 | Thiện |
| 1.2.8.7 | Test trang quản lý người dùng | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 2 | Thành |
| 1.2.8.8 | Test trang quản lý phân quyền | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 2 | Thiện |
| 1.2.8.9 | Test trang quản lý thống kê | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 2 | Cường |
| 1.2.8.10 | Test tính năng tương tư vấn qua chatbot AI | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 2 | Thành |
| 1.2.8.11 | Tổng hợp kết quả test và báo cáo lỗi | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 1 | Cả nhóm |
| 1.2.9 | Fix Bugs | 28/11/2025 | 29/11/2025 | 17 | Cả nhóm |
| 1.2.9.1 | Fix bug trang sử dụng dịch vụ | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 2 | Việt |
| 1.2.9.2 | Fix bug trang quản lý dịch vụ | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 2 | Thành |
| 1.2.9.3 | Fix bug trang quản lý phòng | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 1 | Cường |
| 1.2.9.4 | Fix bug trang quản lý loại phòng | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 2 | Thiện |
| 1.2.9.5 | Fix bug trang quản lý đặt phòng | 29/11/2025 | 29/11/2025 | 2 | Thành |
| 1.2.9.6 | Fix bug trang quản lý hóa đơn | 29/11/2025 | 29/11/2025 | 2 | Việt |
| 1.2.9.7 | Fix bug trang quản lý người dùng | 29/11/2025 | 29/11/2025 | 1 | Cường |
| 1.2.9.8 | Fix bug trang quản lý phân quyền | 29/11/2025 | 29/11/2025 | 1 | Cường |
| 1.2.9.9 | Fix bug trang quản lý thống kê | 29/11/2025 | 29/11/2025 | 1 | Việt |
| 1.2.9.10 | Fix bug tính năng tư vấn qua chatbot AI | 29/11/2025 | 29/11/2025 | 2 | Thiện |
| 1.2.9.11 | Kiểm tra lại sau khi fix bugs | 29/11/2025 | 29/11/2025 | 1 | Cả nhóm |
| 1.2.10 | Re-testing | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 10 | Cả nhóm |
| 1.2.10.1 | Re-test trang sử dụng dịch vụ | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 1 | Cường, Việt |
| 1.2.10.2 | Re-test trang quản lý dịch vụ | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 1 | Thành, Thiện |
| 1.2.10.3 | Re-test trang quản lý phòng | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 1 | Thiện, Việt |
| 1.2.10.4 | Re-test trang quản lý loại phòng | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 1 | Cường, Việt |
| 1.2.10.5 | Re-test trang quản lý đặt phòng | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 1 | Thành, Thiện |
| 1.2.10.6 | Re-test trang quản lý hóa đơn | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 1 | Thiện, Việt |
| 1.2.10.7 | Re-test trang quản lý người dùng | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 1 | Cường, Thành |
| 1.2.10.8 | Re-test trang quản lý phân quyền | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 1 | Thiện, Việt |
| 1.2.10.9 | Re-test trang quản lý thống kê | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 1 | Cường, Thiện |
| 1.2.10.10 | Re-test tính năng tư vấn qua chatbot AI | 30/11/2025 | 30/11/2025 | 1 | Thành, Việt |
| 1.2.11 | Release Sprint 2 | 01/12/2025 | 01/12/2025 | 6 | Cả nhóm |
| 1.2.11.1 | Họp review Sprint 2 | 01/12/2025 | 01/12/2025 | 3 | Cả nhóm |
| 1.2.11.2 | Nhìn lại và rút ra bài học từ Sprint 2 | 01/12/2025 | 01/12/2025 | 3 | Cả nhóm |

# 4. CÁC MỐC KIỂM THỬ

## 4.1 Mốc kiểm thử cho SPRINT 1

| Nhiệm vụ | Thời gian | Bắt đầu | Kết thúc | Thành viên |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Thiết kế Test case | 2 ngày | 21/10/2025 | 22/10/2025 | Tất cả thành viên |
| Testing | 2 ngày | 02/11/2025 | 03/11/2025 | Tất cả thành viên |
| Re-testing | 1 ngày | 06/11/2025 | 06/11/2025 | Tất cả thành viên |

Bảng 4.1. Bảng mốc kiểm thử Sprint 1

## 4.2 Mốc kiểm thử cho SPRINT 2

| Nhiệm vụ | Thời gian | Bắt đầu | Kết thúc | Thành viên |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Thiết kế Test case | 3 ngày | 14/11/2025 | 16/11/2025 | Tất cả thành viên |
| Testing | 1 ngày | 27/11/2025 | 27/11/2025 | Tất cả thành viên |
| Re-testing | 1 ngày | 30/11/2025 | 30/11/2025 | Tất cả thành viên |

Bảng 4.2. Bảng mốc kiểm thử Sprint 2