## Trường hợp kiểm thử
TEST CASE SYSTEM SPRINT 2
Tên dự án | AIHotel-Pro Giải pháp quản lý khách sạn thông minh tích hợp chatbot, Predictive Analytics và thanh toán điện tử
STT | Chức năng | Sheet Name | Mô tả
1 | Sử dụng dịch vụ | Sử dụng dịch vụ
2 | Quản lý dịch vụ | Quản lý dịch vụ
3 | Quản lý phòng | Quản lý phòng
4 | Quản lý loại phòng | Quản lý loại phòng
5 | Quản lý đặt phòng | Quản lý đặt phòng
6 | Quản lý hóa đơn | Quản lý hóa đơn
7 | Quản lý người dùng | Quản lý người dùng
8 | Quản lý phân quyền | Quản lý phân quyền
9 | Quản lý thống kê | Quản lý thống kê
10 | Tư vấn qua chatbbot AI | Tư vấn qua chatbbot AI

## Sử dụng dịch vụ
Project Name | AIHotel-Pro Giải pháp quản lý khách sạn thông minh tích hợp chatbot, Predictive Analytics và thanh toán điện tử
Module Code | Sử dụng dịch vụ
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra |  | Bị chặn | Tổng lần kiểm tra
Vòng 1 | 7 | 0 | 0 |  | 0 | 7
Vòng 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Test Case ID | Mô tả | Quy trình | Điều kiện tiên quyết | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả | [5 empty] | Chú thích
[6 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[6 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW Sử dụng dịch vụ
GUI-SDDV01 | [Đặt Phòng] Button |  |  | -Label: white -Backgroun: blue -Status: enable | -Label: white -Background: blue -Status: enable | Passed | 27/11/2025 | Việt
GUI-SDDV02 | [Đưa đón sân bay] Checkbox |  |  | -Border: yellow -Status: enable | -Border: yellow -Status: enable | Passed | 27/11/2025 | Việt
GUI-SDDV03 | [Dọn phòng hằng ngày] Checkbox |  |  | -Border: yellow -Status: enable | -Border: yellow -Status: enable | Passed | 27/11/2025 | Việt
GUI-SDDV04 | [Giặt ủi] Checkbox |  |  | -Border: yellow -Status: enable | -Border: yellow -Status: enable | Passed | 27/11/2025 | Việt
GUI-SDDV05 | [Thuê nhiếp ảnh] Checkbox |  |  | -Border: yellow -Status: enable | -Border: yellow -Status: enable | Passed | 27/11/2025 | Việt
FUNCTION_SHOW Sử dụng dịch vụ
FUNC-SDDV1 | Khách hàng chọn dịch vụ đi kèm thành công | 1. Ở giao diện Chọn Dịch vụ. 2. Chọn dịch vụ mong đi kèm với phòng đặt. 3.Nhấn nút "Đặt Phòng" để đặt phòng đi kèm với các dịch vụ đã chọn | Đăng nhập thành công vào trang bằng tài khoản người dùng | Hóa đơn dịch vụ được cộng thêm vào tổng thanh toán | Hóa đơn dịch vụ được cộng thêm vào tổng thanh toán | Passed | 27/11/2025 | Việt
FUNC-QLHD2 | Khách hàng không chọn dịch vụ đi kèm | 1. Ở giao diện Chọn Dịch vụ. 2. Không chọn dịch vụ đi kèm. 3.Nhấn nút "Đặt Phòng" | Đăng nhập thành công vào trang bằng tài khoản người dùng | Chỉ có hóa đơn tiền phòng | Chỉ có hóa đơn tiền phòng | Passed | 27/11/2025 | Việt

## Quản lý dịch vụ
Project Name | AIHotel-Pro Giải pháp quản lý khách sạn thông minh tích hợp chatbot, Predictive Analytics và thanh toán điện tử
Module Code | Quản lý dịch vụ
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra |  | Bị chặn | Tổng lần kiểm tra
Vòng 1 | 20 | 1 | 0 |  | 0 | 21
Vòng 2 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1
Test Case ID | Mô tả | Quy trình | Điều kiện tiên quyết | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả | [5 empty] | Chú thích
[6 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[6 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW Quản lý dịch vụ
GUI-QLDV01 | [Tên Dịch Vụ] TextView |  |  | -Label: black -Status: enable | -Label: black -Status: enable | Passed | 27/11/2025 | Thành
GUI-QLDV02 | [Nhập Tên Dịch Vụ] Textbox |  |  | -Textbox: white -Status: enable | -Textbox: White -Status: enable | Passed | 27/11/2025 | Thành
GUI-QLDV03 | [Đơn Giá] TextView |  |  | -Label: black -Status: enable | -Label: black -Status: enable | Passed | 27/11/2025 | Thành
GUI-QLDV04 | [Nhập Đơn Giá] Textbox |  |  | -Textbox: White -Status: enable | -Textbox: white -Status: enable | Passed | 27/11/2025 | Thành
GUI-QLDV05 | [Đơn Vị Tính] TextView |  |  | -Label: black -Status: enable | -Label: black -Status: enable | Passed | 27/11/2025 | Thành
GUI-QLDV06 | [Nhập Đơn Vị Tính] Textbox |  |  | -Textbox: White -Status: enable | -Textbox: White -Status: enable | Passed | 27/11/2025 | Thành
GUI-QLDV07 | [Ghi Chú] TextView |  |  | -Label : black -Status : enable | -Label : black -Status : enable | Passed | 27/11/2025 | Thành
GUI-QLDV08 | [Nhập Ghi Chú] Textbox |  |  | -Textbox: White -Status: enable | -Textbox: White -Status: enable | Passed | 27/11/2025 | Thành
GUI-QLDV09 | [Tình Trạng] TextView |  |  | -Label : black -Status : enable | -Label: black -Status: enable | Passed | 27/11/2025 | Thành
GUI-QLDV10 | [Nhập Tình Trạng] Textbox |  |  | -Textbox: White -Status: enable | -Textbox: White -Status: enable | Passed | 27/11/2025 | Thành
GUI-QLDV11 | [Thêm Mới] Button |  |  | -Label: white -Background: Blue -Status: enable | -Label: white -Background: Blue -Status: enable | Passed | 27/11/2025 | Thành
GUI-QLDV12 | [Danh sách dịch vụ] TextView |  |  | -Label: black -Status: enable | -Label: black -Status: enable | Passed | 27/11/2025 | Thành
GUI-QLDV13 | [Tìm kiếm dịch vụ] Textbox |  |  | -Textbox: White -Status: enable | -Textbox: White -Status: enable | Passed | 27/11/2025 | Thành
GUI-QLDV14 | [Tìm kiếm] Button |  |  | -Label: black -Background: White -Status: enable | -Label: black -Background: White -Status: enable | Passed | 27/11/2025 | Thành
GUI-QLDV15 | [Hiển thị danh sách dịch vụ] Table |  |  | -Label: black -Status: enable | -Label: black -Status: enable | Passed | 27/11/2025 | Thành
FUNCTION_SHOW Quản lý dịch vụ
GUI-QLDV01 | Thêm dịch vụ không thành công vì không điền [Tên Dịch Vụ] | 1. Ở giao diện dịch vụ, chọn thêm dịch vụ 2. Bỏ trống [Tên Dịch Vụ] 3.Nhập tất cả thông tin cái ô còn lại 4.Nhấn nút "Thêm Mới" | Đăng nhập thành công vào trang bằng tài khoản Admin | Không thể thực hiện thêm dịch vụ | Không thể thực hiện thêm dịch vụ | Passed | 27/11/2025 | Thành
GUI-QLDV02 | Thêm dịch vụ không thành công vì không điền [Đơn Giá] | 1. Ở giao diện dịch vụ, chọn thêm dịch vụ 2. Bỏ trống [Đơn Giá] 3.Nhập tất cả thông tin cái ô còn lại 4.Nhấn nút "Thêm Mới" | Đăng nhập thành công vào trang bằng tài khoản Admin | Không thể thực hiện thêm dịch vụ | Không thể thực hiện thêm dịch vụ | Passed | 27/11/2025 | Thành
GUI-QLDV03 | Thêm dịch vụ không thành công vì không điền [Đơn Vị Tính] | 1. Ở giao diện dịch vụ, chọn thêm dịch vụ 2. Bỏ trống[Đơn Vị Tính] 3.Nhập tất cả thông tin cái ô còn lại 4.Nhấn nút "Thêm Mới" | Đăng nhập thành công vào trang bằng tài khoản Admin | Không thể thực hiện thêm dịch vụ | Không thể thực hiện thêm dịch vụ | Passed | 27/11/2025 | Thành
GUI-QLDV04 | Thêm dịch vụ không thành công vì không điền [Ghi Chú] | 1. Ở giao diện dịch vụ, chọn thêm dịch vụ 2. Bỏ trống [Ghi Chú] 3.Nhập tất cả thông tin cái ô còn lại 4.Nhấn nút "Thêm Mới" | Đăng nhập thành công vào trang bằng tài khoản Admin | Không thể thực hiện thêm dịch vụ | Không thể thực hiện thêm dịch vụ | Passed | 27/11/2025 | Thành
GUI-QLDV05 | Thêm dịch vụ không thành công vì không điền [Tình Trạng] | 1. Ở giao diện dịch vụ, chọn thêm dịch vụ 2. Bỏ trống [Tình Trạng] 3.Nhập tất cả thông tin cái ô còn lại 4.Nhấn nút "Thêm Mới" | Đăng nhập thành công vào trang bằng tài khoản Admin | Không thể thực hiện thêm dịch vụ | Không điền tình trạng nhưng vẫn có thể thêm dịch vụ | Failed | 27/11/2025 | Thành | Passed | 27/11/2025 | Thành
GUI-QLDV06 | Thêm dịch vụ thành công vì nhập đủ các trường. | 1. Ở giao diện dịch vụ, chọn thêm dịch vụ 2. Nhập đầy đủ các thông tin vào các ô input 3.Nhấn nút "Thêm Mới" | Đăng nhập thành công vào trang bằng tài khoản Admin | Thêm phòng thành công | Thêm phòng thành công | Passed | 27/11/2025 | Thành

## Quản lý phòng
Project Name | AIHotel-Pro Giải pháp quản lý khách sạn thông minh tích hợp chatbot, Predictive Analytics và thanh toán điện tử
Module Code | Quản lý phòng
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra |  | Bị chặn | Tổng lần kiểm tra
Vòng 1 | 22 | 1 | 0 |  | 0 | 23
Vòng 2 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1
Test Case ID | Mô tả | Quy trình | Điều kiện tiên quyết | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả | [5 empty] | Chú thích
[6 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[6 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW Quản lý phòng
GUI-QLP01 | [Tạo Mới Phòng] Button |  |  | -Label: white -Background: blue -Status: enable | -Label: white -Background: blue -Status: enable | Passed | 27/11/2025 | Việt
GUI-QLP02 | [Danh sách phòng] TextView |  |  | -Label: black -Status: enable | -Label: black -Status: enable | Passed | 27/11/2025 | Việt
GUI-QLP03 | [Tên phòng] TextView |  |  | -Label : black -Status : enable | -Label: black -Status: enable | Passed | 27/11/2025 | Việt
GUI-QLP04 | [Giá mặc định] TextView |  |  | -Label: black -Status: enable | -Label: black -Status: enable | Passed | 27/11/2025 | Việt
GUI-QLP05 | [Tình Trạng] TextView |  |  | -Label: black -Status: enable | -Label: black -Status: enable | Passed | 27/11/2025 | Việt
GUI-QLP06 | [Loại phòng] TextView |  |  | -Label: black -Status: enable | -Label: black -Status: enable | Passed | 27/11/2025 | Việt
GUI-QLP07 | [Action] TextView |  |  | -Label: black -Background: yellow -Status: enable | -Label: black -Status: enable | Passed | 27/11/2025 | Việt
GUI-QLP08 | [Tạo Đặt Phòng] Button |  |  | -Label: black -Background: yellow -Status: enable | -Label: black -Background: yellow -Status: enable | Passed | 27/11/2025 | Việt
GUI-QLP09 | [Xóa Bỏ] Button |  |  | -Label: white -Background: red -Status: enable | -Label: white -Background: red -Status: enable | Passed | 27/11/2025 | Việt
GUI-QLP10 | [Cập Nhật] Button |  |  | -Label: black -Background: cyan -Status: enable | -Label: black -Background: cyan -Status: enable | Passed | 27/11/2025 | Việt
GUI-QLP11 | [Tình trạng] Button |  |  | -Label: white -Background: blue -Status: enable | -Label: white -Background: blue -Statu : enable | Passed | 27/11/2025 | Việt
GUI-QLP12 | [Tìm kiếm] Button |  |  | -Label: black -Background: white -Status: enable | -Label: black -Background: white -Status: enable | Passed | 27/11/2025 | Việt
FUNCTION_SHOW Quản lý phòng
GUI-QLP01 | Thêm phòng không thành công vì không điền [Tên phòng] | 1. Ở giao diện phòng, chọn thêm phòng 2. Bỏ trống Tên Phòng 3.Nhập tất cả thông tin cái ô còn lại 4.Nhấn nút "Thêm Mới" | Đăng nhập thành công vào trang bằng tài khoản Admin | Không thể thực hiện thêm phòng | Không thể thực hiện thêm phòng | Passed | 27/11/2025 | Việt
GUI-QLP02 | Thêm phòng không thành công vì không điền [Giá Mặc Định] | 1. Ở giao diện phòng, chọn thêm phòng 2. Bỏ trống [Giá Mặc Định] 3.Nhập tất cả thông tin cái ô còn lại 4.Nhấn nút "Thêm Mới" | Đăng nhập thành công vào trang bằng tài khoản Admin | Không thể thực hiện thêm phòng | Không thể thực hiện thêm phòng | Passed | 27/11/2025 | Việt
GUI-QLP03 | Thêm phòng không thành công vì không điền [Tình Trạng] | 1. Ở giao diện phòng, chọn thêm phòng 2. Bỏ trống [Tình Trạng] 3.Nhập tất cả thông tin cái ô còn lại 4.Nhấn nút "Thêm Mới" | Đăng nhập thành công vào trang bằng tài khoản Admin | Không thể thực hiện thêm phòng | Không thể thực hiện thêm phòng | Passed | 27/11/2025 | Việt
GUI-QLP04 | Thêm phòng không thành công vì không điền [Loại Phòng] | 1. Ở giao diện phòng, chọn thêm phòng 2. Bỏ trống [Loại Phòng] 3.Nhập tất cả thông tin cái ô còn lại 4.Nhấn nút "Thêm Mới" | Đăng nhập thành công vào trang bằng tài khoản Admin | Không thể thực hiện thêm phòng | Không thể thực hiện thêm phòng | Passed | 27/11/2025 | Việt
GUI-QLP05 | Thêm phòng không thành công vì không điền [Tiện Ích Khác] | 1. Ở giao diện phòng, chọn thêm phòng 2. Bỏ trống [Tiện Ích Khác] 3.Nhập tất cả thông tin cái ô còn lại 4.Nhấn nút "Thêm Mới" | Đăng nhập thành công vào trang bằng tài khoản Admin | Không thể thực hiện thêm phòng | Không thể thực hiện thêm phòng | Passed | 27/11/2025 | Việt
GUI-QLP06 | Thêm phòng thành công vì nhập đủ [Thêm mới] | 1. Ở giao diện phòng, chọn thêm phòng 2. Nhập đầy đủ các thông tin vào các ô input 3.Nhấn nút "Thêm Mới" | Đăng nhập thành công vào trang bằng tài khoản Admin | Thêm phòng thành công | Thêm phòng thành công | Passed | 27/11/2025 | Việt
GUI-QLP07 | Cập nhật thông tin phòng bằng button [Cập nhật] | 1. Ở giao diện danh sách phòng, chọn cập nhật 2. Nhập lại thông tin cần chỉnh sửa vào các ô input 3.Nhấn nút "Cập Nhật" | Đăng nhập thành công vào trang bằng tài khoản Admin | Cập Nhật thành công | Đã cập nhật thông tin phòng nhưng cơ sở dữ liệu không cập nhật được. | Failed | 27/11/2025 | Việt | Passed | 27/11/2025 | Việt
GUI-QLP08 | Tìm kiếm phòng bằng button [Tìm Kiếm] | 1. Ở giao diện danh sách phòng, nhập tên + số phòng cần tìm kiếm. 2. Nhấn nút "Tìm Kiếm" để tìm kiếm phòng | Đăng nhập thành công vào trang bằng tài khoản Admin | Tìm kiếm phòng thành công | Tìm kiếm phòng thành công | Passed | 27/11/2025 | Việt
GUI-QLP09 | Tìm đặt phòng bằng button [Tạo Đặt Phòng] | 1. Ở giao diện danh sách phòng, chọn phòng cần đặt phòng 2. Nhấn nút "Tạo Đặt Phòng" để đặt phòng | Đăng nhập thành công vào trang bằng tài khoản Admin | Tạo đặt phòng phòng thành công | Tạo đặt phòng phòng thành công | Passed | 27/11/2025 | Việt
GUI-QLP10 | Đổi trạng thái phòng bằng button [Tình Trạng] | 1. Ở giao diện danh sách phòng, chọn phòng cần đổi trạng thái 2. Nhấn nút "Tình Trạng" để đổi trạng thái phòng | Đăng nhập thành công vào trang bằng tài khoản Admin | Đổi trạng thái phòng thành công | Đổi trạng thái phòng thành công | Passed | 27/11/2025 | Việt
GUI-QLP11 | Xóa phòng bằng button [Xóa] | 1. Ở giao diện danh sách phòng, chọn xóa 2. Nhấn nút "Xóa" để xóa phòng | Đăng nhập thành công vào trang bằng tài khoản Admin | Xóa phòng thành công | Xóa phòng thành công | Passed | 27/11/2025 | Việt

## Quản lý loại phòng
Project Name | AIHotel-Pro Giải pháp quản lý khách sạn thông minh tích hợp chatbot, Predictive Analytics và thanh toán điện tử
Module Code | Quản lý loại phòng
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra |  | Bị chặn | Tổng lần kiểm tra
Vòng 1 | 32 | 1 | 0 |  | 0 | 33
Vòng 2 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1
Test Case ID | Mô tả | Quy trình | Điều kiện tiên quyết | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả | [5 empty] | Chú thích
[6 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[6 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW Quản lý loại phòng
GUI-QLLP01 | [Thêm mới loại phòng]TextView |  |  | -Label: black -Status: enable | -Label: black -Status: enable | Passed | 27/11/2025 | Cường
GUI-QLLP02 | [Tên loại phòng]TextView |  |  | -Label: black -Status: enable | -Label: black -Status: enable | Passed | 27/11/2025 | Cường
GUI-QLLP03 | [Nhập Tên loại phòng]Textbox |  |  | -Label: black -Status: enable | -Label: black -Status : enable | Passed | 27/11/2025 | Cường
GUI-QLLP04 | [Diện tích phòng] TextView |  |  | -Label: black -Status: enable | -Label: black -Status: enable | Passed | 27/11/2025 | Cường
GUI-QLLP05 | [Nhập diện tích phòng] Textbox |  |  | -Label: black -Status: enable | -Label: black -Status: enable | Passed | 27/11/2025 | Cường
GUI-QLLP06 | [Số Giường]TextView |  |  | -Label: black -Status: enable | -Label: black -Status: enable | Passed | 27/11/2025 | Cường
GUI-QLLP07 | [Nhập Số Giường] Textbox |  |  | -Label: black -Status: enable | -Label: black -Status: enable | Passed | 27/11/2025 | Cường
GUI-QLLP08 | [Số Người Lớn]TextView |  |  | -Label: black -Status: enable | -Label: black -Status: enable | Passed | 27/11/2025 | Cường
GUI-QLLP09 | [Nhập Số Người Lớn]Textbox |  |  | -Label: black -Status: enable | -Label: black -Status: enable | Passed | 27/11/2025 | Cường
GUI-QLLP10 | [Số Trẻ Em]TextView |  |  | -Label: black -Status: enable | -Label: black -Status: enable | Passed | 27/11/2025 | Cường
GUI-QLLP11 | [Nhập Số Trẻ Em]Textbox |  |  | -Label: black -Status: enable | -Label: black -Status: enable | Passed | 27/11/2025 | Cường
GUI-QLLP12 | [Hình Ảnh] TextView |  |  | -Label: black -Status: enable | -Label: black -Status: enable | Passed | 27/11/2025 | Cường
GUI-QLLP13 | [Hình Ảnh]Image |  |  | -Image -Status: enable | -Image -Status: enable | Passed | 27/11/2025 | Cường
GUI-QLLP14 | [Tiện Ích]TextView |  |  | -Label: black -Status: enable | -Label: black -Status: enable | Passed | 27/11/2025 | Cường
GUI-QLLP15 | [Nhập Tiện Ích] Textbox |  |  | -Label: black -Status: enable | -Label: black -Status: enable | Passed | 27/11/2025 | Cường
GUI-QLLP16 | [Thêm Mới]Button |  |  | -Label: black -Status: enable | -Label: black -Status: enable | Passed | 27/11/2025 | Cường
GUI-QLLP17 | [Danh sách loại phòng]TextView |  |  | -Label: black -Status: enable | -Label: black -Status: enable | Passed | 27/11/2025 | Cường
GUI-QLLP18 | [Tìm kiếm loại phòng] Textbox |  |  | -Label: black -Status: enable | -Label: black -Status: enable | Passed | 27/11/2025 | Cường
GUI-QLLP19 | [Tìm kiếm]Button |  |  | -Label: black -Background: white -Status: enable | -Label: black -Background: white -Status: enable | Passed | 27/11/2025 | Cường
GUI-QLLP20 | [Cập Nhật]Button |  |  | -Label: black -Background: cyan -Status: enable | -Label: black -Background: cyan -Status: enable | Passed | 27/11/2025 | Cường
GUI-QLLP21 | [Hiển thị danh sách loại phòng] Table |  |  | -Label: black -Status: enable | -Label: black -Status: enable | Passed | 27/11/2025 | Cường
GUI-QLLP22 | [Tình Trạng]Button |  |  | -Label: white -Background: blue -Status: enable | -Label: white -Background: blue -Status: enable | Passed | 27/11/2025 | Cường
FUNCTION_SHOW Quản lý loại phòng
GUI-QLLP01 | Thêm phòng không thành công vì không điền [Tên loại phòng] | 1. Ở giao diện loại phòng, chọn thêm phòng 2. Bỏ trống Tên Loại Phòng 3.Nhập tất cả thông tin cái ô còn lại 4.Nhấn nút "Thêm Mới" | Đăng nhập thành công vào trang bằng tài khoản Admin | Không thể thực hiện thêm phòng | Không nhập tên phòng nhưng vẫn có thể thêm phòng mới | Failed | 27/11/2025 | Cường | Passed | 27/11/2025 | Cường
GUI-QLLP02 | Thêm phòng không thành công vì không điền [Diện tích phòng] | 1. Ở giao diện loại phòng, chọn thêm phòng 2. Bỏ trống [Diện tích phòng] 3.Nhập tất cả thông tin cái ô còn lại 4.Nhấn nút "Thêm Mới" | Đăng nhập thành công vào trang bằng tài khoản Admin | Không thể thực hiện thêm phòng | Không thể thực hiện thêm phòng | Passed | 27/11/2025 | Cường
GUI-QLLP03 | Thêm phòng không thành công vì không điền [Số Giường] | 1. Ở giao diện loại phòng, chọn thêm phòng 2. Bỏ trống [Số Giường] 3.Nhập tất cả thông tin cái ô còn lại 4.Nhấn nút "Thêm Mới" | Đăng nhập thành công vào trang bằng tài khoản Admin | Không thể thực hiện thêm phòng | Không thể thực hiện thêm phòng | Passed | 27/11/2025 | Cường
GUI-QLLP04 | Thêm phòng không thành công vì không điền [Số Người Lớn] | 1. Ở giao diện loại phòng, chọn thêm phòng 2. Bỏ trống [Số Người Lớn] 3.Nhập tất cả thông tin cái ô còn lại 4.Nhấn nút "Thêm Mới" | Đăng nhập thành công vào trang bằng tài khoản Admin | Không thể thực hiện thêm phòng | Không thể thực hiện thêm phòng | Passed | 27/11/2025 | Cường
GUI-QLLP05 | Thêm phòng không thành công vì không điền [Số Trẻ Em] | 1. Ở giao diện loại phòng, chọn thêm phòng 2. Bỏ trống [Số Trẻ Em] 3.Nhập tất cả thông tin cái ô còn lại 4.Nhấn nút "Thêm Mới" | Đăng nhập thành công vào trang bằng tài khoản Admin | Không thể thực hiện thêm phòng | Không thể thực hiện thêm phòng | Passed | 27/11/2025 | Cường
GUI-QLLP06 | Thêm phòng không thành công vì không điền [Hình Ảnh] | 1. Ở giao diện loại phòng, chọn thêm phòng 2. Bỏ trống [Hình Ảnh] 3.Nhập tất cả thông tin cái ô còn lại 4.Nhấn nút "Thêm Mới" | Đăng nhập thành công vào trang bằng tài khoản Admin | Không thể thực hiện thêm phòng | Không thể thực hiện thêm phòng | Passed | 27/11/2025 | Cường
GUI-QLLP07 | Thêm phòng không thành công vì không điền [Tiện Ích] | 1. Ở giao diện loại phòng, chọn thêm phòng 2. Bỏ trống [Tiện Ích] 3.Nhập tất cả thông tin cái ô còn lại 4.Nhấn nút "Thêm Mới" | Đăng nhập thành công vào trang bằng tài khoản Admin | Không thể thực hiện thêm phòng | Không thể thực hiện thêm phòng | Passed | 27/11/2025 | Cường
GUI-QLLP08 | Thêm phòng không thành công vì không điền [Tình Trạng] | 1. Ở giao diện loại phòng, chọn thêm phòng 2. Bỏ trống [Tình Trạng] 3.Nhập tất cả thông tin cái ô còn lại 4.Nhấn nút "Thêm Mới" | Đăng nhập thành công vào trang bằng tài khoản Admin | Không thể thực hiện thêm phòng | Không thể thực hiện thêm phòng | Passed | 27/11/2025 | Cường
GUI-QLLP09 | Thêm phòng thành công vì nhập đủ [Thêm mới] | 1. Ở giao diện loại phòng, chọn thêm phòng 2. Nhập đầy đủ các thông tin vào các ô input 3.Nhấn nút "Thêm Mới" | Đăng nhập thành công vào trang bằng tài khoản Admin | Thêm phòng thành công | Thêm phòng thành công | Passed | 27/11/2025 | Cường
GUI-QLLP010 | Cập nhật thông tin phòng bằng button [Cập nhật] | 1. Ở giao diện danh sách loại phòng, chọn cập nhật 2. Nhập lại thông tin cần chỉnh sửa vào các ô input 3.Nhấn nút "Cập Nhật" | Đăng nhập thành công vào trang bằng tài khoản Admin | Cập Nhật thành công | Cập Nhật thành công | Passed | 27/11/2025 | Cường
GUI-QLLP011 | Xóa phòng bằng button [Xóa] | 1. Ở giao diện danh sách loại phòng, chọn xóa 2. Nhấn nút "Xóa" để xóa phòng | Đăng nhập thành công vào trang bằng tài khoản Admin | Xóa phòng thành công | Xóa phòng thành công | Passed | 27/11/2025 | Cường

## Quản lý đặt phòng
Project Name | AIHotel-Pro Giải pháp quản lý khách sạn thông minh tích hợp chatbot, Predictive Analytics và thanh toán điện tử
Module Code | Quản lý đăt phòng
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra |  | Bị chặn | Tổng lần kiểm tra
Vòng 1 | 15 | 0 | 0 |  | 0 | 15
Vòng 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Test Case ID | Mô tả | Quy trình | Điều kiện tiên quyết | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả | [5 empty] | Chú thích
[6 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[6 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW Quản lý đặt phòng
GUI-QLĐP01 | [Tạo mới phòng] Button |  |  | -Label: white -Background: blue -Status: enable | -Label: white -Background: blue -Status: enable | Passed | 27/11/2025 | Thiện
GUI-QLĐP02 | [Danh sách phòng] Textview |  |  | -Label: black -Status: enable | -Label: black -Status: enable | Passed | 27/11/2025 | Thiện
GUI-QLĐP03 | [Tìm kiếm phòng] TextBox |  |  | -Label: black -Status: enable | -Label: black -Status: enable | Passed | 27/11/2025 | Thiện
GUI-QLĐP04 | [Tìm kiếm] Button |  |  | -Label: black -Background: white -Status: enable | -Label: black -Background: white -Status: enable | Passed | 27/11/2025 | Thiện
GUI-QLĐP05 | [Hiển thị danh sách Phòng] Table |  |  | -Label: black -Status: enable | -Label: black -Status: enable | Passed | 27/11/2025 | Thiện
GUI-QLĐP06 | [Hoạt] Button |  |  | -Label: white -Background: blue -Status: enable | -Label: white -Background: blue -Status: enable | Passed | 27/11/2025 | Thiện
GUI-QLĐP07 | [Cập nhật] Button |  |  | -Label: black -Background: cyan -Status: enable | -Label: black -Background: cyan -Status: enable | Passed | 27/11/2025 | Thiện
GUI-QLĐP08 | [Xóa bỏ] Button |  |  | -Label: white -Background: red -Status: enable | -Label: white -Background: red -Status: enable | Passed | 27/11/2025 | Thiện
GUI-QLĐP09 | [Tạo đặt phòng] Button |  |  | -Label: black -Background: yellow -Status: enable | -Label: black -Background: yellow -Status: enable | Passed | 27/11/2025 | Thiện
FUNCTION_SHOW Quản lý đặt phòng
FUNC-QLĐP01 | Tạo mới phòng thành công | 1. Ở giao diện "Quản lý đặt phòng". 2. Chọn tạo mới phòng. 3.Nhập thông tin phòng. 4.Nhấn nút "Thêm mới" | Đăng nhập thành công vào trang bằng tài khoản Admin | Tạo mới phòng thành công. | Tạo mới phòng thành công. | Passed | 27/11/2025 | Thiện
FUNC-QLĐP02 | Tạo mới phòng không thành công | 1. Ở giao diện "Quản lý đặt phòng". 2. Chọn tạo mới phòng. 3.Nhập thiếu hoặc không nhập thông tin phòng. 4.Nhấn nút "Thêm mới" | Đăng nhập thành công vào trang bằng tài khoản Admin | Không thể thực hiện tạo phòng yêu cầu điền đầy đủ các trường. | Không thể thực hiện tạo phòng yêu cầu điền đầy đủ các trường. | Passed | 27/11/2025 | Thiện
FUNC-QLĐP03 | Đổi tình trạng phòng | 1. Ở giao diện "Quản lý đặt phòng". 2. Ấn nút thay đổi tình trạng phòng ở cột tình trạng. | Đăng nhập thành công vào trang bằng tài khoản Admin | Thay đổi trạng thái phòng thành công. | Thay đổi trạng thái phòng thành công. | Passed | 27/11/2025 | Thiện
FUNC-QLĐP04 | Cập nhật phòng | 1. Ở giao diện "Quản lý đặt phòng". 2. Ấn nút "Xóa bỏ" ở cột Action. 3. Nhập các trường cần thay đổi 4. Ấn xác nhận cập nhật | Đăng nhập thành công vào trang bằng tài khoản Admin | Cập nhật phòng thành công. | Cập nhật phòng thành công. | Passed | 27/11/2025 | Thiện
FUNC-QLĐP05 | Xóa phòng | 1. Ở giao diện "Quản lý đặt phòng". 2. Ấn nút "Xóa Bỏ" ở cột Action. | Đăng nhập thành công vào trang bằng tài khoản Admin | Xóa phòng thành công. | Xóa phòng thành công. | Passed | 27/11/2025 | Thiện
FUNC-QLĐP06 | Tạo đặt phòng | 1. Ở giao diện "Quản lý đặt phòng". 2. Ấn nút "Tạo Đặt Phòng" ở cột Action. | Đăng nhập thành công vào trang bằng tài khoản Admin | Tạo đặt phòng thành công, phòng sẽ hiện hoạt động cho khách hàng có thể lựa chọn. | Tạo đặt phòng thành công, phòng sẽ hiện hoạt động cho khách hàng có thể lựa chọn. | Passed | 27/11/2025 | Thiện

## Quản lý hóa đơn
Project Name | AIHotel-Pro Giải pháp quản lý khách sạn thông minh tích hợp chatbot, Predictive Analytics và thanh toán điện tử
Module Code | Quản lý hóa đơn
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra |  | Bị chặn | Tổng lần kiểm tra
Vòng 1 | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 10
Vòng 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Test Case ID | Mô tả | Quy trình | Điều kiện tiên quyết | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả | [5 empty] | Chú thích
[6 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[6 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW Quản lý hóa đơn
GUI-QLHD01 | [Từ Ngày] Date |  |  | -Label: black -Status: enable | -Label: black -Status: enable | Passed | 27/11/2025 | Thiện
GUI-QLHD02 | [Đến Ngày] Date |  |  | -Label: black -Status: enable | -Label: black -Status: enable | Passed | 27/11/2025 | Thiện
GUI-QLHD03 | [Danh sách Hóa Đơn] TextView |  |  | -Label: black -Status: enable | -Label: black -Status: enable | Passed | 27/11/2025 | Thiện
GUI-QLHD04 | [Tìm kiếm Hóa Đơn] Textbox |  |  | -Label: black -Status: enable | -Label: black -Status: enable | Passed | 27/11/2025 | Thiện
GUI-QLHD05 | [Hiển thị danh sách Hóa Đơn] Table |  |  | -Label: black -Status: enable | -Label: black -Status: enable | Passed | 27/11/2025 | Thiện
GUI-QLHD06 | [Chi Tiết] Button |  |  | -Label: white -Background: blue -Status: enable | -Label: white -Background: blue -Status: enable | Passed | 27/11/2025 | Thiện
GUI-QLHD07 | [Tình trạng] Button |  |  | -Label: black -Background: yellow -Status: enable | -Label: black -Background: yellow -Status: enable | Passed | 27/11/2025 | Thiện
FUNCTION_SHOW Quản lý hóa đơn
FUNC-QLHD1 | Tìm kiếm thông tin hóa đơn không thành công vì không chọn "Từ Ngày" | 1. Ở giao diện Danh Sách Hóa Đơn 2. Bỏ trống "Từ Ngày" 3.Nhập Đến Ngày: 06/12/2024 4.Nhấn nút "Tìm Kiếm" | Đăng nhập thành công vào trang bằng tài khoản Admin | Không thể thực hiện tìm kiếm | Không thể thực hiện tìm kiếm | Passed | 27/11/2025 | Thiện
FUNC-QLHD2 | Tìm kiếm thông tin hóa đơn không thành công vì không chọn "Đến Ngày" | 1. Ở giao diện Danh Sách Hóa Đơn 2. Nhập "Từ Ngày" : 1/1/2025 3.Bỏ trống "Đến Ngày 4.Nhấn nút "Tìm Kiếm" | Đăng nhập thành công vào trang bằng tài khoản Admin | Không thể thực hiện tìm kiếm | Không thể thực hiện tìm kiếm | Passed | 27/11/2025 | Thiện
FUNC-QLHD3 | Tìm kiếm thông tin hóa đơn thành công | 1. Ở giao diện Danh Sách Hóa Đơn 2. Nhập "Từ Ngày" : 1/1/2025 3.Nhập Đến Ngày: 20/03/2024 4.Nhấn nút "Tìm Kiếm" | Đăng nhập thành công vào trang bằng tài khoản Admin | Tìm kiếm thành công và hiển thì danh sách cần tìm | Tìm kiếm thành công và hiển thì danh sách cần tìm | Passed | 27/11/2025 | Thiện

## Quản lý người dùng
Project Name | AIHotel-Pro Giải pháp quản lý khách sạn thông minh tích hợp chatbot, Predictive Analytics và thanh toán điện tử
Module Code | Quản lý nhân viên
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra |  | Bị chặn | Tổng lần kiểm tra
Vòng 1 | 12 | 1 | 0 |  | 0 | 13
Vòng 2 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1
Test Case ID | Mô tả | Quy trình | Điều kiện tiên quyết | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả | [5 empty] | Chú thích
[6 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[6 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW Quản lý nhân viên
GUI-QLNV01 | [Tạo mới nhân viên] Button |  |  | -Label: black -Status: enable | -Label: black -Status: enable | Passed | 27/11/2025 | Thành
GUI-QLNV02 | [Danh sách nhân viên] TextView |  |  | -Label: black -Status: enable | -Label: black -Status: enable | Passed | 27/11/2025 | Thành
GUI-QLNV03 | [Tìm kiếm nhân viên] Textbox |  |  | -Label: black -Status: enable | -Label: black -Status: enable | Passed | 27/11/2025 | Thành
GUI-QLNV04 | [Danh sách nhân viên] Table |  |  | -Text color: white -Status: enable | -Text color: white -Status: enable | Passed | 27/11/2025 | Thành
GUI-QLNV05 | [Hoạt động] Button |  |  | -Text color: white -Background: blue -Status: enable | -Text color: white -Background: blue -Status: enable | Passed | 27/11/2025 | Thành
GUI-QLNV06 | [Cập nhật] Button |  |  | -Text color: white -Background: green -Status: enable | -Text color: white -Background: green -Status: enable | Passed | 27/11/2025 | Thành
GUI-QLNV07 | [Xóa] Button |  |  | -Text color: white -Background: green -Status: red | -Text color: white -Background: green -Status: red | Passed | 27/11/2025 | Thành
FUNCTION_SHOW Quản lý nhân viên
FUNC-QLNV01 | Xác thực trang đang hiển thị | 1. Truy cập trang web. 2. Hiển thị trang menu tài khoản admin 3. Vào quản lý người dùng 4. Vào quản lý nhân viên | Đăng nhập thành công vào trang bằng tài khoản Admin | Hiển thị trang danh sách nhân viên Table gồm có: - Trường "#" - Trường "Mã nhân viên" - Trường "Họ và tên" - Trường "Ngày sinh" -Trường "Lương cơ bản" - Trường "Chức vụ" - Trường "Ngày bắt đầu" - Trường "Avatar" - Trường "Tình trạng" -Trường " Action" - Trường "Chức năng" gồm có: +Button"Hoạt động" +Button"Cập nhật" +Button"Xóa" | Hiển thị trang danh sách nhân viên Table gồm có: - Trường "#" - Trường "Mã nhân viên" - Trường "Họ và tên" - Trường "Ngày sinh" -Trường "Lương cơ bản" - Trường "Chức vụ" - Trường "Ngày bắt đầu" - Trường "Avatar" - Trường "Tình trạng" -Trường " Action" - Trường "Chức năng" gồm có: +Button"Hoạt động" +Button"Cập nhật" +Button"Xóa" | Passed | 27/11/2025 | Thành
FUNC-QLNV02 | Tìm kiếm nhân viên thành công | 1. Truy cập trang web. 2. Hiển thị trang menu tài khoản admin 3. Vào quản lý người dùng 4. Vào quản lý nhân viên 5.Nhập thông tin nhân viên 6.Ấn button "Tìm kiếm" | Đăng nhập thành công vào trang bằng tài khoản Admin | Hiển thị thông tin nhân viên | Hiển thị thông tin nhân viên | Passed | 27/11/2025 | Thành
FUNC-QLNV03 | Cập nhật thông tin nhân viên | 1. Truy cập trang web. 2. Hiển thị trang menu tài khoản admin 3. Vào quản lý người dùng 4. Vào quản lý nhân viên 5.Nhập thông tin nhân viên 6.Ấn button "Cập nhật" | Đăng nhập thành công vào trang bằng tài khoản Admin | Hiển thị form cập nhật nhân viên | Hiển thị form cập nhật nhân viên | Passed | 27/11/2025 | Thành
FUNC-QLNV04 | Cập nhật thông tin nhân viên thành công | 1. Truy cập trang web. 2. Hiển thị trang menu tài khoản admin 3. Vào quản lý người dùng 4. Vào quản lý nhân viên 5.Nhập thông tin nhân viên 6.Ấn button "Cập nhật" 7.Điền thông tin nhân viên | Đăng nhập thành công vào trang bằng tài khoản Admin | Hiển thị thông tin nhân viên đã cập nhật | Hiển thị thông tin nhân viên đã cập nhật | Passed | 27/11/2025 | Thành
FUNC-QLNV05 | Xóa thông tin nhân viên | 1. Truy cập trang web. 2. Hiển thị trang menu tài khoản admin 3. Vào quản lý người dùng 4. Vào quản lý nhân viên 5.Nhập thông tin nhân viên 6.Ấn button "Xóa" | Đăng nhập thành công vào trang bằng tài khoản Admin | Hiển tthị thông báo có chắn chắn muốn khóa nhân viên -Hiển thị thông báo xóa nhân viên thành công | Hiển tthị thông báo có chắn chắn muốn khóa nhân viên -Hiển thị thông báo xóa nhân viên thành công nhưng thông tin của nhân viên vẫn còn | Passed | 27/11/2025 | Thành | Passed | 27/11/2025 | Thành
FUNC-QLNV06 | Tạo mới nhân viên thành công | 1. Truy cập trang web. 2. Hiển thị trang menu tài khoản admin 3. Vào quản lý người dùng 4. Vào quản lý nhân viên | Đăng nhập thành công vào trang bằng tài khoản Admin | Hiển thị trang danh sách tạo tài khoản nhân viên Table gồm có: - Trường "Mã nhân viên" - Trường "Họ và tên" - Trường "Ngày sinh" -Trường "Lương cơ bản" - Trường "Chức vụ" - Trường "Ngày bắt đầu" - Trường "số điện thoại" - Trường "email" - Trường "password" - Trường "Nhập lại mật khẩu" - Trường "Avatar" - Trường "Tình trạng" | Hiển thị trang danh sách tạo tài khoản nhân viên Table gồm có: - Trường "Mã nhân viên" - Trường "Họ và tên" - Trường "Ngày sinh" -Trường "Lương cơ bản" - Trường "Chức vụ" - Trường "Ngày bắt đầu" - Trường "số điện thoại" - Trường "email" - Trường "password" - Trường "Nhập lại mật khẩu" - Trường "Avatar" - Trường "Tình trạng" | Passed | 27/11/2025 | Thành

## Quản lý phân quyền
Project Name | AIHotel-Pro Giải pháp quản lý khách sạn thông minh tích hợp chatbot, Predictive Analytics và thanh toán điện tử
Module Code | Quản lý Phân Quyền
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra |  | Bị chặn | Tổng lần kiểm tra
Vòng 1 | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 20
Vòng 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Test Case ID | Mô tả | Quy trình | Điều kiện tiên quyết | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả | [5 empty] | Chú thích
[6 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[6 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW Quản lý phân quyền
GUI-QLPQ01 | [Thêm Quyền] Button |  |  | -Label: white -Background: blue -Status: enable | -Label: white -Background: blue -Status: enable | Passed | 27/11/2025 | Thiện
GUI-QLPQ02 | [Tìm kiếm quyền] Textbox |  |  | -Label: black -Status: enable | -Label: black -Status: enable | Passed | 27/11/2025 | Thiện
GUI-QLPQ03 | [Tìm kiếm] Button |  |  | -Label: black -Background: white -Status: enable | -Label: black -Background: white -Status: enable | Passed | 27/11/2025 | Thiện
GUI-QLPQ04 | [Danh sách quyền] Table |  |  | -Label: black -Status: enable | -Label: black -Status: enable | Passed | 27/11/2025 | Thiện
GUI-QLPQ05 | [Phân Quyền] Button |  |  | -Label: white -Background: cyan -Status: enable | -Label: white -Background: cyan -Status: enable | Passed | 27/11/2025 | Thiện
GUI-QLPQ06 | [Chỉnh sửa Quyền] Image Button |  |  | -Image -Status: enable | -Image -Status: enable | Passed | 27/11/2025 | Thiện
GUI-QLPQ07 | [Xóa Quyền] Image Button |  |  | -Image -Status: enable | -Image -Status: enable | Passed | 27/11/2025 | Thiện
GUI-QLPQ08 | [Danh sách chức năng] Textview |  |  | -Label: black -Status: enable | -Label: black -Status: enable | Passed | 27/11/2025 | Thiện
GUI-QLPQ09 | [Danh sách chức năng] Table |  |  | -Label: black -Status: enable | -Label: black -Status: enable | Passed | 27/11/2025 | Thiện
GUI-QLPQ10 | [Cấp Quyền] Button |  |  | -Label: white -Background: blue -Status: enable | -Label: white -Background: blue -Status: enable | Passed | 27/11/2025 | Thiện
GUI-QLPQ11 | [Đang phân quyền cho] Textview |  |  | -Label: black -Status: enable | -Label: black -Status: enable | Passed | 27/11/2025 | Thiện
GUI-QLPQ12 | [Bảng các chức năng để phân quyền] Table |  |  | -Label: black -Status: enable | -Label: black -Status: enable | Passed | 27/11/2025 | Thiện
GUI-QLPQ13 | [Xóa] Button |  |  | -Label: white -Background: red -Status: enable | -Label: white -Background: red -Status: enable | Passed | 27/11/2025 | Thiện
FUNCTION_SHOW Quản lý phân quyền
FUNC-QLPQ01 | Thêm quyền hợp lệ | 1.Nhấn “Thêm Quyền” 2.Nhập tên quyền 3. Lưu | -Đăng nhập thành công vào trang bằng tài khoản Admin -Tên quyền chưa tồn tại | Quyền mới được hiển thị trong danh sách | Quyền mới được hiển thị trong danh sách | Passed | 27/11/2025 | Thiện
FUNC-QLPQ02 | Thêm quyền không hợp lệ | 1.Nhấn “Thêm Quyền” 2.Không nhập tên quyền 3. Lưu | -Đăng nhập thành công vào trang bằng tài khoản Admin | Hiển thị thông báo lỗi “Tên quyền phải từ 3 ký tự” | Hiển thị thông báo lỗi “Tên quyền phải từ 3 ký tự” | Passed | 27/11/2025 | Thiện
FUNC-QLPQ03 | Sửa tên quyền hợp lệ | 1.Nhấn icon hình bút 2.Sửa tên 3. Lưu | -Đăng nhập thành công vào trang bằng tài khoản Admin | Thay đổi tên quyền thành cồng | Thay đổi tên quyền thành cồng | Passed | 27/11/2025 | Thiện
FUNC-QLPQ04 | Xóa quyền | 1.Nhấn icon hình thùng rác 2.Chọn xóa | -Đăng nhập thành công vào trang bằng tài khoản Admin | Xóa quyền thành cồng | Xóa quyền thành cồng | Passed | 27/11/2025 | Thiện
FUNC-QLPQ05 | Cấp chức năng cho quyền | Nhấn nút “Cấp Quyền” ở 1 chức năng | -Đăng nhập thành công vào trang bằng tài khoản Admin -Phải chọn 1 quyền để cấp quyền | Chức năng xuất hiện ở bảng “Đang phân quyền cho …” | Chức năng xuất hiện ở bảng “Đang phân quyền cho …” | Passed | 27/11/2025 | Thiện
FUNC-QLPQ06 | Xóa 1 chức năng khỏi quyền | Click “Xóa” ở bảng phải | -Đăng nhập thành công vào trang bằng tài khoản Admin -Chức năng đã được cấp | Chức năng bị xóa khỏi bảng | Chức năng bị xóa khỏi bảng | Passed | 27/11/2025 | Thiện
FUNC-QLPQ07 | Tìm kiếm theo tên quyền | 1.Nhấn vào textbox tìm kiếm 2.Nhập từ khóa 3.Nhấn tìm kiếm | -Đăng nhập thành công vào trang bằng tài khoản Admin | Danh sách lọc đúng quyền | Danh sách lọc đúng quyền | Passed | 27/11/2025 | Thiện

## Quản lý thống kê
Project Name | AIHotel-Pro Giải pháp quản lý khách sạn thông minh tích hợp chatbot, Predictive Analytics và thanh toán điện tử
Module Code | Quản lý thống kê doanh thu
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra |  | Bị chặn | Tổng lần kiểm tra
Vòng 1 | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 4
Vòng 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Test Case ID | Mô tả | Quy trình | Điều kiện tiên quyết | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả | [5 empty] | Chú thích
[6 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[6 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW Quản lý thống kê doanh thu
GUI-QLTK01 | [Thống kê doanh thu] |  |  | -Label: black -Status: enable | -Label: black -Status: enable | Passed | 27/11/2025 | Cường
GUI-QLTK02 | [Hiển thị doanh thu theo ngày] |  |  | -Label: black -Status: enable | -Label: black -Status: enable | Passed | 27/11/2025 | Cường
GUI-QLTK03 | [Biểu đồ thống kê] |  |  | -chart color: red -Status: enable | -chart color: red -Status: enable | Passed | 27/11/2025 | Cường
FUNCTION_SHOW Quản lý thống kê doanh thu
FUNC-QLTK01 | Hiển thị được doanh thu của từng ngày | 1. Truy cập trang web. 2. Hiển thị trang menu tài khoản admin 3. Chọn mục thống kê doanh thu | Có tài khoản được cấp quyền Admin | Hiển thị trang thống kê doanh thu | Hiển thị trang thống kê doanh thu | Passed | 27/11/2025 | Cường

## Tư vấn qua chatbot AI
Project Name | AIHotel-Pro Giải pháp quản lý khách sạn thông minh tích hợp chatbot, Predictive Analytics và thanh toán điện tử
Module Code | Tư vấn qua chat bot AI
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra |  | Bị chặn | Tổng lần kiểm tra
Vòng 1 | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 8
Vòng 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Test Case ID | Mô tả | Quy trình | Điều kiện tiên quyết | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả | [5 empty] | Chú thích
[6 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[6 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW Tư vấn qua chat bot AI
GUI-CBAI01 | [Hộp Chat] UI Component |  |  | -Status: enable | -Status: enable | Passed | 27/11/2025 | Thành
GUI-CBAI02 | [Tin nhắn chào] TextView |  |  | -Label: black -Bubble:Left -Status: enable | -Label: black -Bubble:Left -Status: enable | Passed | 27/11/2025 | Thành
GUI-CBAI03 | [Câu hỏi của người dùng] TextView |  |  | -Label: black -Bubble:Right -Status: enable | -Label: black -Bubble:Right -Status: enable | Passed | 27/11/2025 | Thành
GUI-CBAI04 | [Nhập câu hỏi] Textbox |  |  | -Label: black -Status: enable | -Label: black -Status: enable | Passed | 27/11/2025 | Thành
GUI-CBAI05 | [Gửi đi câu hỏi] Button |  |  | -Color: orange -Status: enable | -Color: orange -Status: enable | Passed | 27/11/2025 | Thành
FUNCTION_SHOW Quản lý hóa đơn
FUNC-CBAI01 | Hiển thị chatbot | 1. Ở giao diện người dùng ấn chọn chatbot button ở góc dưới bên trái |  | Hiển thị hộp thoại hỗ trợ AI + lời chào | Hiển thị hộp thoại hỗ trợ AI + lời chào | Passed | 27/11/2025 | Thành
FUNC-CBAI02 | Gửi tin nhắn hợp lệ | 1. Ở giao diện chatbot AI 2. Nhập câu hỏi vào textbox 3.Nhấn enter hoặc button gửi đi | Chatbot đã hiển thị | Câu hỏi được gửi thành công và được hiển thị tại bong bóng chat bên phải | Câu hỏi được gửi thành công và được hiển thị tại bong bóng chat bên phải | Passed | 27/11/2025 | Thành
FUNC-CBAI03 | Bỏ trống hoặc gửi tin nhắn hỏi bên ngoài phạm vi của khách sạn | 1. Ở giao diện chatbot AI 2. Nhập kí tự trống hoặc hỏi câu hỏi ngoài phạm vi của khách sạn 3.Nhấn enter hoặc button gửi đi | Chatbot đã hiển thị | Vẫn gửi được câu hỏi nhưng chatbot sẽ hiển thị trả lời yêu cầu nhập lại | Vẫn gửi được câu hỏi nhưng chatbot sẽ hiển thị trả lời yêu cầu nhập lại | Passed | 27/11/2025 | Thành