## Spint1
Test Report Sprint 1
Test level: | System test
Executed | Passed | 139
| Failed | 4
| Total test Executed | 143
Planned | Pending | 0
| Inprogress | 0
| Blocked | 0
| Total test Planned | 0
Sub Total (Planned+Executed) |  | 143
Functions | Description | %TC Executed | %TC Passed | TC Pending | Priority | Remark
Đăng ký | Kiểm tra khả năng khách vãng lai đăng ký tài khoản | 100% | 93% | 6% | High
Đăng nhập | Kiểm tra khách hàng có thể đăng nhập thành công hay không | 100% | 97% | 3% | High
Quên mật khẩu | Kiểm tra quá trình khách hàng vào website và cần lấy lại mật khẩu. | 100% | 97% | 3% | Medium
Thay đổi mật khẩu | Kiểm tra quá trình người dùng vào website và thay đổi mật khẩu trên hệ thống. | 100% | 100% | 0 | Low
Quản lý thông tin | Kiểm tra quá trình khách hàng có thể thay đổi các thông tin cá nhân. | 100% | 100% | 0 | Medium
Tìm kiếm phòng | Kiểm tra quá trình người dùng có thể tìm kiếm các loại phòng đang có. | 100% | 100% | 0 | High
Đặt phòng | Kiểm tra quá trình khách hàng có thể đặt phòng theo nhu cầu cá nhân. | 100% | 100% | 0 | High
Thanh toán | Kiểm tra quá trình khách hàng thanh toán hóa đơn phòng đã đặt | 100% | 100% | 0 | Low
Xem hóa đơn | Kiểm tra khả năng khách hàng vào webside để xem thông tin theo từ khóa tìm kiếm. | 100% | 100% | 0 | Low
Xem phòng | Kiểm tra khả năng người dùng vào webside để xem và đặt phòng. | 100% | 100% | 0 | Medium
Bugs | Description | Status | Severity | Priority
Đăng ký tài khoản | Chưa đủ 16 tuổi nhưng vẫn có thể đăng ký được tài khoản | Close | Low | Low
Đăng ký tài khoản | Số điện thoại không đủ hoặc nhiều hơn 10 số vẫn đăng ký được | Close | Low | Low
Đăng nhập | Nhập đúng thông tin nhưng lại báo tài khoản hoặc mật khẩu không chính xác. | Close | Low | Low
Quên mật khẩu | Nhấn nút "Quay lại đăng nhập" nhưng vẫn ở trang quên mật khẩu | Close | Low | Low
Total | Open | 1
| Closed | 5
| Responding | 0

## Spint2
Test Report Sprint 2
Test level: | System test
Executed | Passed | 154
| Failed | 4
| Total test Executed | 158
Planned | Pending | 0
| Inprogress | 0
| Blocked | 0
| Total test Planned | 0
Sub Total (Planned+Executed) |  | 158
Functions | Description | %TC Executed | %TC Passed | TC Pending | Priority | Remark
Sử dụng dịch vụ | Kiểm tra quá trình người dùng sử dụng dịch vụ trong lúc đặt phòng | 100% | 100% | 0 | High
Quản lý dịch vụ | Kiểm tra khả năng quản lý dịch vụ của admin hêm sửa xóa dịch vụ | 100% | 97% | 3% | High
Quản lý phòng | Kiểm tra khả năng quản lý phòng khi thêm sửa xóa phòng và tạo đặt phòng | 100% | 97% | 3% | High
Quản lý loại phòng | Kiểm trả khả năng quản lý loại phòng của admin khi thêm sửa xóa loại phòng | 100% | 97% | 3% | Medium
Quản lý đặt phòng | Kiểm trả khả năng quản đặt phòng khi khách hàng đặt phòng | 100% | 100% | 0 | Medium
Quản lý hóa đơn | Kiểm trả khả năng quản lý hóa đơn về tình trạng và chi tiết mỗi hóa đơn | 100% | 100% | 0 | Medium
Quản lý người dùng | Kiểm trả khả năng quản lý người dùng cụ thể như khách hàng và nhân viên | 100% | 97% | 3% | Low
Quản lý phân quyền | Kiểm trả khả năng quản lý phân quyền của admin cho các vai trò cụ thể | 100% | 100% | 0 | Low
Quản lý thống kê | Kiểm trả khả năng quản lý thống kê của admin về các số liệu trong khách sạn | 100% | 100% | 0 | Low
Tư vấn qua chatbot AI | Kiểm trả khả năng tư vấn qua chatbot AI với các câu hỏi thường gặp của khách hàng | 100% | 100% | 0 | Low
Bugs | Description | Status | Severity | Priority
Quản lý dịch vụ | Không điền tình trạng nhưng vẫn có thể thêm dịch vụ | Close | Medium | Medium
Quản lý phòng | "Đã cập nhật thông tin phòng nhưng cơ sở dữ liệu không cập nhật được." | Close | Medium | Medium
Quản lý loại phòng | Không nhập tên phòng nhưng vẫn có thể thêm phòng mới | Close | Medium | Medium
Quản lý người dùng | "Hiển tthị thông báo có chắn chắn muốn khóa nhân viên -Hiển thị thông báo xóa nhân viên thành công nhưng thông tin của nhân viên vẫn còn" | Close | Low | Low
Total | Open | 0
| Closed | 4
| Responding | 0